## Resumen
PROPUESTA DE PRESUPUESTO
Desarrollo de Portal Educativo a Medida (Sistema de Gestion Academica)
Cliente / Institucion: | [Nombre de la Unidad Educativa]
Preparado por: | [Tu nombre / Empresa]
Fecha de propuesta: | 08/07/2026
Validez de la propuesta: | 30 dias
Modalidad de pago sugerida: | 50% anticipo / 50% contra entrega
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Subtotal desarrollo (horas x tarifa): |  | 3278
Infraestructura (hosting, dominio y SSL - primer año): |  | 140
Contingencia / imprevistos: |  | 170.9
TOTAL DEL PROYECTO (USD): |  | 3588.9
Nota: el hosting, dominio y SSL cotizados corresponden al primer ano; la renovacion anual posterior corre por cuenta del cliente (ver hoja de detalle).
ROLES CONTEMPLADOS EN EL SISTEMA
- Administrador: gestiona cursos, profesores, materias y usuarios.
- Secretario / Operario: matricula estudiantes (via importacion de Excel) y gestiona datos basicos.
- Docente: planifica materias, crea deberes/pruebas, asienta notas, sube recursos, envia mensajes.
- Estudiante: consulta notas, asistencia, horario, actividades, mensajes; exporta reportes.
Nota: ver hoja 'Alcance y Exclusiones' para funcionalidades NO contempladas en este presupuesto.

## Presupuesto Detallado
DESGLOSE DE PRESUPUESTO POR MODULO
Tarifa por hora (USD): | 11 | <- celda editable: ajusta la tarifa para recalcular el total
Modulo / Fase | Descripcion | Horas Est. | Tarifa/h | Subtotal
1. Analisis y diseno | Levantamiento de requerimientos, wireframes de las 4 vistas por rol, definicion del flujo academico. | 25 | 11 | 275
2. Arquitectura base | Configuracion de backend, base de datos, autenticacion y estructura del proyecto. | 20 | 11 | 220
3. Gestion de roles y accesos | Login y permisos diferenciados: Administrador, Secretario/Operario, Docente, Estudiante. | 20 | 11 | 220
4. Panel Administrador | Gestion de cursos y profesores; asignacion de materias por profesor; edicion de nombres de materia. | 25 | 11 | 275
5. Importacion de estudiantes (Excel) | Carga de listado de estudiantes por curso desde archivo Excel, validacion y mapeo a cursos. | 14 | 11 | 154
6. Planificacion curricular (Docente) | Modulo para que el docente cree y organice la planificacion de su materia. | 18 | 11 | 198
7. Deberes, pruebas y calificaciones | Creacion de asignaciones/pruebas, asentar notas por estudiante, edicion, historico y calculo de promedios. | 32 | 11 | 352
8. Recursos de estudio y mensajeria | Publicar enlaces (ej. YouTube) como material de apoyo; mensajeria docente-estudiante. | 16 | 11 | 176
9. Dashboard del estudiante | Vista de materias matriculadas vinculadas a notas y asistencia. | 18 | 11 | 198
10. Horario y calendario de actividades | Vista de horario de clases y calendario de asignaciones/entregas pendientes. | 16 | 11 | 176
11. Modulo de asistencia | Registro de asistencia por el docente y consulta de asistencia por estudiante/admin. | 16 | 11 | 176
12. Reportes y exportacion | Generacion y descarga/exportacion de reportes de notas y asistencia (PDF). | 22 | 11 | 242
13. Pruebas, QA y correccion | Pruebas funcionales por rol, correccion de errores, control de calidad. | 28 | 11 | 308
14. Despliegue y documentacion | Puesta en produccion, configuracion de servidor, manual de usuario. | 20 | 11 | 220
15. Capacitacion inicial | Capacitacion a docentes y administrativos sobre el uso de la plataforma. | 8 | 11 | 88
Total horas estimadas: |  |  |  | 298
Subtotal desarrollo: |  |  |  | 3278
Costos de infraestructura (primer ano)
Hosting / servidor (12 meses) | Servidor en la nube para alojar el sistema (backend, base de datos y archivos livianos). |  |  | 120
Dominio (.com / .ec, 1 ano) | Registro del dominio propio de la institucion. |  |  | 20
Certificado SSL | Certificado de seguridad para conexion HTTPS (Let's Encrypt, sin costo de licencia). |  |  | 0
Subtotal infraestructura (primer ano): |  |  |  | 140
A partir del segundo ano, la renovacion de hosting y dominio corre por cuenta del cliente (costo estimado similar, sujeto al proveedor elegido).
Subtotal general (desarrollo + infraestructura): |  |  |  | 3418
Contingencia / imprevistos: |  | 5% |  | 170.9
TOTAL DEL PROYECTO (USD): |  |  |  | 3588.9
Nota: las horas, la tarifa, los costos de infraestructura y la contingencia son editables (celdas en amarillo). El presupuesto se recalcula automaticamente.

## Alcance y Exclusiones
ALCANCE DEL PROYECTO
SI INCLUYE (contemplado en el presupuesto)
OK | Revision de notas, reportes y asistencia por rol.
OK | Planificacion curricular a cargo del docente.
OK | Creacion de deberes, pruebas y asentamiento de notas.
OK | Calendario de asignaciones/entregas pendientes por estudiante.
OK | Publicacion de enlaces de apoyo (ej. videos de YouTube) por materia.
OK | Gestion de cuentas por roles: Administrador, Secretario/Operario, Docente, Estudiante.
OK | Administrador: gestion de cursos y profesores; edicion de nombre de materias.
OK | Asignacion de materias por profesor.
OK | Dashboard del estudiante vinculado a materias, notas y asistencia.
OK | Horario de clases visible para docente y estudiante.
OK | Mensajeria basica docente-estudiante.
OK | Exportacion/descarga de reportes de notas y asistencia (formato documento).
OK | Importacion de listado de estudiantes por curso desde un archivo Excel.
OK | Hosting, dominio y certificado SSL durante el primer ano de operacion.
NO INCLUYE (pendiente de definir / costo adicional)
Flujo completo de matriculas | No se conoce aun el proceso interno de matriculacion de la institucion. Por ahora solo se contempla la carga de listados via Excel. Un modulo de matricula end-to-end (formularios, pagos, validaciones) se cotizaria por separado.
Carga de archivos (PDF, imagenes, documentos) en tareas | Requiere almacenamiento de archivos pesados (servicio de storage), lo cual implica costos de infraestructura y desarrollo adicional no incluidos en este presupuesto.
Aplicacion movil nativa (Android/iOS) | Este presupuesto contempla plataforma web responsiva; una app nativa se cotiza aparte.
Pasarela de pagos / cobros en linea | No contemplado; puede integrarse en una fase posterior.
Notificaciones push / SMS | Solo se contempla mensajeria interna dentro de la plataforma.
Mantenimiento y soporte post-entrega | Se recomienda cotizar un plan de mantenimiento mensual por separado.
Renovacion de hosting/dominio (2do ano en adelante) | El primer ano esta incluido; la renovacion anual posterior corre por cuenta de la institucion.