## Actividades
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 | miércoles | 12 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Tema del proyecto definido; Inventario de documentos del cliente; Lista de funcionalidades del prototipo | Acta o resumen de la reunión en el Drive; Lista de documentos recibidos en el Drive; Capturas del prototipo en el Drive | Sprint_01/
2026-10-01 | jueves | 12 | Problemática y necesidad del proyecto | Problema redactado; Afectados y consecuencias; Necesidad y oportunidad | Borrador del Entregable 1 en el Drive; Borrador del Entregable 1 en el Drive; Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/
2026-10-02 | viernes | 12 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Matriz SDLC (parte 1); Matriz SDLC (parte 2); Diagrama del SDLC | Matriz en el borrador del Entregable 1; Matriz en el borrador del Entregable 1; Imagen del diagrama en el Drive | Sprint_01/
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 12 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Filas 1 y 2 de la tabla; Filas 3 y 4 de la tabla; Fila 5 y tabla revisada | Tabla en el borrador del Entregable 1; Tabla en el borrador del Entregable 1; Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/
2026-10-06 | martes | 12 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Entregable 1 entregado; Entregable 1 revisado; PDF final | PDF del Entregable 1 en 00_Entregables y constancia de entrega; Comentarios resueltos en el documento; PDF del Entregable 1 en el Drive | 00_Entregables/
2026-10-07 | miércoles | 12 | Proceso de negocio actual y propuesto | Situación actual; Situación propuesta; Jerarquía de procesos | Borrador del Entregable 2 en el Drive; Borrador del Entregable 2 en el Drive; Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/
2026-10-08 | jueves | 12 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Modelo BPMN (docente); Modelo BPMN (administrador); Modelo BPMN completo | Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN; Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN; Modelo.png en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/
2026-10-09 | viernes | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 12 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | RF-01 a RF-16; RF-17 a RF-27; RF-28 a RF-37 | SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 | martes | 12 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | RNF de exactitud y rendimiento; RNF de seguridad; RNF de uso y criterios de aceptación | SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 | miércoles | 12 | Validación del prototipo con el cliente | Prototipo presentado; Lista de observaciones; Prototipo v2 | Capturas o grabación de la reunión; Documento de observaciones en el Drive; Capturas del prototipo v2 en el Drive | Sprint_02/
2026-10-15 | jueves | 12 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Tabla de vulnerabilidades; Análisis de riesgos; Política de seguridad | Taller en el Drive; Taller en el Drive; Taller en el Drive | 01_Modelos/
2026-10-16 | viernes | 12 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Objetivos del proyecto; Alcance; Fuera de alcance e innovación | Borrador del Entregable 2; Borrador del Entregable 2; Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 12 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Matriz de stakeholders; Usuarios y actores; Diagrama de casos de uso | Tabla en el borrador del Entregable 2; Tabla en el borrador del Entregable 2; Imagen en 01_Modelos/Casos_de_uso | Sprint_02/
2026-10-20 | martes | 12 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Entregable 2 entregado; Entregable 2 revisado; PDF final | PDF del Entregable 2 en 00_Entregables y constancia de entrega; Comentarios resueltos en el documento; PDF del Entregable 2 en el Drive | 00_Entregables/
2026-10-21 | miércoles | 12 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Organización y repositorio con ramas y CODEOWNERS; Product Backlog; Ramas protegidas y secretos configurados | Captura de los miembros de la organización con rol Owner, enlace al repositorio y captura de las ramas (git branch -a); Captura del tablero de GitHub Projects; Capturas de las reglas y de la lista de secretos (sin valores) | Sprint_03/
2026-10-22 | jueves | 12 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Informe de tecnologías y estructura de carpetas; Prototipo anonimizado; Entregable 3 entregado | docs/arquitectura/seleccion_tecnologias.md y commit en dev; Commit en dev y salida de 'gitleaks detect' sin hallazgos; PDF del Entregable 3 en 00_Entregables y constancia de entrega | Sprint_03/
2026-10-23 | viernes | 12 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Modelo de datos v1; Modelo de amenazas; Arquitectura y diseño offline | docs/arquitectura/modelo_datos.md con diagrama Mermaid renderizado en GitHub; docs/seguridad/modelo_amenazas.md en el repositorio; Diagramas en docs/arquitectura/ renderizados en GitHub | 01_Modelos/
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 12 | Arquitectura de 3 microservicios, contratos OpenAPI y modelo de datos por servicio | Modelo de datos por servicio v2; Arquitectura C4 v2; Contratos OpenAPI v0 y monorepo | Diagrama ER en docs/arquitectura/; docs/arquitectura/c4.md con los diagramas; Carpeta openapi/ y estructura en el repositorio | Sprint_03/
2026-10-27 | martes | 12 | Esqueletos de los 3 microservicios, gateway y PWA | ms-academico esqueleto; ms-identidad y gateway esqueleto; PWA y ms-notificaciones esqueleto | Commit en dev y captura de Swagger; Commit en dev y /health respondiendo a través del gateway; Commit en dev y capturas de ambas aplicaciones | Sprint_03/
2026-10-28 | miércoles | 12 | Bases de datos por servicio, migraciones iniciales y mensajería | Migración inicial de db_academico; Script de inicialización y migración de db_identidad; Migración de db_notificaciones y RabbitMQ | Carpeta prisma/migrations en el repositorio; infra/postgres/init.sql y db/migration/V1__init.sql; Carpeta alembic/ y panel de RabbitMQ en local | Sprint_03/
2026-10-29 | jueves | 12 | CI por servicio: secretos, compilación, pruebas, dependencias y SonarQube con avisos en Telegram | ci-academico.yml y ci-notificaciones.yml; ci-identidad.yml, quality gate y notificador v0; ci-web.yml y Dockerfiles | Ejecuciones de GitHub Actions en verde; Mensaje de Telegram y proyecto en SonarQube; Ejecución en verde e imágenes construidas en local | Sprint_03/
2026-10-30 | viernes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | docker-compose y PR del sprint 3; Checklist de seguridad del CI; Informe del sprint 3 | PR aprobado con el CI en verde; Captura del PR bloqueado; docs/sprints/sprint03.md | Sprint_03/
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 | martes | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 | miércoles | 12 | Construcción, escaneo y publicación de imágenes en el CI | Pruebas de integración v0; Paso 'Imagen' y Telegram v1; Layout y rutas de la PWA | Reporte de pruebas en GitHub Actions; Imágenes en GHCR y mensaje de Telegram; Capturas en computadora y celular | Sprint_04/
2026-11-05 | jueves | 12 | Autenticación y roles en ms-identidad (RF-01, RF-03) | Guardas de autorización en ms-academico; Módulo de autenticación; Pantallas de acceso | Pruebas 401/403 en el CI; Pruebas JUnit del inicio de sesión; Capturas en el Drive | Sprint_04/
2026-11-06 | viernes | 12 | Generación de usuarios, bloqueo de cuenta y auditoría de accesos (RF-02, RNF-12) | Autorización en ms-notificaciones; Servicio de usuarios y auditoría; Sesión y menú por rol | Pruebas pytest en el CI; Pruebas JUnit y registros de auditoría; Video corto con los cinco roles | Sprint_04/
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 12 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Endpoints académicos; Pruebas de validación; Pantallas de configuración académica | Swagger actualizado; Reporte de pruebas en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_04/
2026-11-10 | martes | 12 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Endpoints de docentes; Integración académico–identidad; Pantalla de docentes y prueba e2e | Swagger y pruebas en el CI; Prueba de integración en el CI; Reporte de Playwright | Sprint_04/
2026-11-11 | miércoles | 12 | Matrícula individual y datos del representante (RF-04, RF-29) | Endpoints de matrícula; Pruebas de privacidad; Pantalla de matrícula | Swagger y pruebas en el CI; Reporte de pruebas 403; Capturas en el Drive | Sprint_04/
2026-11-12 | jueves | 12 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Importador de nóminas; Controles de carga; Pantalla de importación | Pruebas con archivo de ejemplo anonimizado; Pruebas con archivos inválidos; Capturas en el Drive | Sprint_04/
2026-11-13 | viernes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | Módulo de usuarios y matrícula; PR del sprint 4; Informe del sprint 4 | Grabación de la demostración; PR aprobado y mensaje de Telegram; docs/sprints/sprint04.md | Sprint_04/
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 12 | Ambiente de pruebas con despliegue continuo y pruebas e2e | Datos de prueba; Ambiente de pruebas con CD; Prueba e2e de login | Scripts de seed en el repositorio; URL del ambiente y ejecución del despliegue; Reporte de Playwright en el CI | Sprint_05/
2026-11-17 | martes | 12 | Paquete compartido de cálculo de notas (packages/calculo-notas) | Paquete de cálculo; Pruebas del cálculo; Cálculo en la interfaz | Código en packages/calculo-notas; Reporte de Vitest con el 100 % de casos; Captura de la libreta calculando | Sprint_05/
2026-11-18 | miércoles | 12 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Endpoints de calificaciones; Pruebas de exactitud y permisos; Libreta de calificaciones | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_05/
2026-11-19 | jueves | 12 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Endpoints de tareas; Pruebas de tareas; Pantallas de tareas | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Reporte de Playwright | Sprint_05/
2026-11-20 | viernes | 12 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Endpoints de entregas; Pruebas de acceso a notas; Vista de tareas del estudiante | Swagger y pruebas en el CI; Reporte de pruebas 403; Capturas en el Drive | Sprint_05/
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 12 | Asistencia por materia y justificación de faltas (RF-21) | Endpoints de asistencia; Pruebas de asistencia; Pantalla de asistencia | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en celular | Sprint_05/
2026-11-24 | martes | 12 | Registro de comportamiento (RF-22) | Endpoints de comportamiento; Pruebas de comportamiento; Pantalla de comportamiento | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_05/
2026-11-25 | miércoles | 12 | Parámetros configurables del colegio (RNF-10) | Endpoints de parámetros; Pruebas de parámetros; Pantalla de parámetros | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_05/
2026-11-26 | jueves | 12 | Auditoría de notas (RNF-09) y prueba de carga de línea base | Auditoría de notas; Prueba de carga de línea base; Historial de notas | Consulta del registro de auditoría; tests/carga/baseline.js y reporte de k6; Capturas en el Drive | Sprint_05/
2026-11-27 | viernes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | Módulo de calificaciones; PR del sprint 5; Informe del sprint 5 | Grabación de la demostración; PR aprobado y mensaje de Telegram; docs/sprints/sprint05.md | Sprint_05/
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 12 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Servicio de estándares; Pruebas de acceso a reportes; Pantalla de estándares | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_06/
2026-12-01 | martes | 12 | Valoración de logros (RF-24) | Servicio de valoración de logros; Pruebas de valoración de logros; Pantalla de valoración de logros | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_06/
2026-12-02 | miércoles | 12 | Tablero del Administrador (RF-25), caché y monitoreo | API del tablero; Caché y monitoreo; Tablero del Administrador | Swagger y tiempos de respuesta; Paneles de Grafana en el Drive; Capturas en el Drive | Sprint_06/
2026-12-03 | jueves | 12 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Exportación a Excel; Pruebas de exportación segura; Importador de calificaciones | Archivo de ejemplo exportado; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_06/
2026-12-04 | viernes | 12 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | API del tablero del estudiante; Prueba de carga del tablero; Tablero y horario del estudiante | Swagger y pruebas en el CI; Reporte de k6; Capturas en celular | Sprint_06/
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 12 | Vista del representante: notas, asistencia y calendario (RF-38) | Endpoints del representante; Pruebas de acceso del representante; Vista del representante | Swagger y pruebas en el CI; Reporte de pruebas 403; Capturas en celular | Sprint_06/
2026-12-08 | martes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | Reportes y tableros; PR del sprint 6; Informe del sprint 6 | Grabación de la demostración; PR aprobado y mensaje de Telegram; docs/sprints/sprint06.md | Sprint_06/
2026-12-09 | miércoles | 12 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Endpoints de planificación; Pruebas de validación de la planificación; Formulario de planificación (parte 1) | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_07/
2026-12-10 | jueves | 12 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Endpoints de semanas; Pruebas de XSS; Formulario de planificación (parte 2) | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_07/
2026-12-11 | viernes | 12 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Máquina de estados; Pruebas de estados; Flujo de estados en la interfaz | Diagrama de estados y pruebas; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_07/
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 12 | Revisión del Administrador con observaciones por campo (RF-12, RF-13) | Endpoints de observaciones; Prueba e2e de revisión; Bandeja de revisión | Swagger y pruebas en el CI; Reporte de Playwright; Capturas en el Drive | Sprint_07/
2026-12-15 | martes | 12 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Historial de la planificación; Auditoría de planificaciones; Observaciones resaltadas | Swagger y pruebas en el CI; Consulta del registro de auditoría; Capturas en el Drive | Sprint_07/
2026-12-16 | miércoles | 12 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Exportación a Word; Exportación a PDF; Verificación del formato | Archivo Word de ejemplo; Archivo PDF de ejemplo; Comparación lado a lado en el Drive | Sprint_07/
2026-12-17 | jueves | 12 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Generador de calendario; Pruebas de acceso al calendario; Vista de calendario | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_07/
2026-12-18 | viernes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | PR del sprint 7; Informe de seguridad del sprint 7; Informe del sprint 7 | PR aprobado y mensaje de Telegram; docs/seguridad/sprint07.md; docs/sprints/sprint07.md | Sprint_07/
2026-12-19 | sábado | 0
2026-12-20 | domingo | 0
2026-12-21 | lunes | 12 | Consentimiento y contactos del representante en ms-notificaciones | Modelo de notificaciones; Cuenta de WhatsApp de prueba; Pantalla de consentimiento | Migración de Alembic y pruebas pytest; Captura de la configuración (sin secretos); Capturas en el Drive | Sprint_08/
2026-12-22 | martes | 12 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Adaptador de WhatsApp; Plantillas de mensajes; Pantalla de contactos | Pruebas pytest con el proveedor simulado; Plantillas en el repositorio; Capturas en el Drive | Sprint_08/
2026-12-23 | miércoles | 12 | Eventos y avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Disparadores de avisos; Cola de salida; Prueba real de aviso | Pruebas de integración en el CI; Panel de RabbitMQ y pruebas; Captura del mensaje recibido | Sprint_08/
2026-12-24 | jueves | 12 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Avisos de tareas; Pruebas de consentimiento; Antiduplicados | Pruebas en el CI; Reporte en el CI; Reporte de pytest | Sprint_08/
2026-12-25 | viernes | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 | sábado | 0
2026-12-27 | domingo | 0
2026-12-28 | lunes | 12 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Endpoints de historial; Prueba de aceptación 3; Pantalla de historial | Swagger y pruebas en el CI; Grabación de la prueba; Capturas en el Drive | Sprint_08/
2026-12-29 | martes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | Informe del sprint 8; PR del sprint 8; Notificaciones por WhatsApp | docs/sprints/sprint08.md; PR aprobado y mensaje de Telegram; Grabación de la demostración | Sprint_08/
2026-12-30 | miércoles | 12 | Almacenamiento local cifrado y service worker (RNF-01, V1) | Endpoint de descarga de cambios; Cifrado y limpieza de datos locales; Service worker y almacenamiento local | Swagger y pruebas en el CI; Pruebas y revisión de IndexedDB; Capturas de la PWA sin red | Sprint_09/
2026-12-31 | jueves | 12 | Cola de cambios sin conexión | Endpoint de sincronización; Pruebas de seguridad de la sincronización; Cola local de cambios | Swagger y pruebas en el CI; Reporte en el CI; Capturas en el Drive | Sprint_09/
2027-01-01 | viernes | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 | sábado | 0
2027-01-03 | domingo | 0
2027-01-04 | lunes | 12 | Sincronización y resolución de conflictos (V2) | Resolución de conflictos; Pruebas de sincronización; Sincronización automática | Pruebas en el CI; Reporte en el CI; Video de la sincronización | Sprint_09/
2027-01-05 | martes | 12 | Pruebas del modo sin conexión | Revisión de datos sincronizados; Prueba e2e sin conexión; Prueba en celular | Consultas de verificación; Reporte de Playwright; Video de la prueba | Sprint_09/
2027-01-06 | miércoles | 12 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Módulo integrado; Ambiente actualizado; PWA instalable | Pruebas de integración; Ejecución del despliegue; Reporte de Lighthouse | Sprint_09/
2027-01-07 | jueves | 12 | Pruebas de carga con 400 estudiantes y 60 docentes (RNF-06) | Optimización de la BD; Prueba de carga; Optimización de la PWA | Comparación de tiempos antes y después; Reporte de k6 y capturas de Grafana; Reporte de Lighthouse | Sprint_09/
2027-01-08 | viernes | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | PR del sprint 9; Informe de rendimiento; Trabajo sin conexión | PR aprobado y mensaje de Telegram; docs/pruebas/carga.md; Grabación de la demostración | Sprint_09/
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 12 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Aceptación de cálculos; Informe de seguridad final; Aceptación de flujos | Reporte de comparación; Reportes en docs/seguridad/; Grabación de los flujos | Sprint_10/
2027-01-12 | martes | 12 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Correcciones del backend; Correcciones de seguridad; Correcciones del frontend | Ejecución del CI en verde; Captura del quality gate aprobado; Capturas en los tres navegadores | Sprint_10/
2027-01-13 | miércoles | 12 | Despliegue a producción y release v1.0.0 | Respaldos; Release v1.0.0; Manual de usuario | Prueba de restauración documentada; Release en GitHub y ejecución del CD; docs/manual_usuario.md o PDF | Sprint_10/
2027-01-14 | jueves | 12 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Documentación técnica; Manual de operación; Material de capacitación | Documentación en el repositorio; docs/operacion.md; Enlace al video | Sprint_10/
2027-01-15 | viernes | 12 | Presentación final y entrega | Informe final; Plataforma v1.0.0; Presentación final | Informe en el repositorio; Grabación de la demostración; Diapositivas en el repositorio | Sprint_10/
| Total horas | 876

## Marcelo
Marcelo Acuña – Participante 1: responsable de ms-academico (NestJS/TypeScript), cálculo de notas y ms-notificaciones (Python) (rota en los módulos) |  |  |  |  | Evidencias en Google Drive (abrir carpeta)
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 | miércoles | 4 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Reunión inicial con el vicerrector de la U. E. 'Andoas' y definición del tema y alcance preliminar | Tema del proyecto definido | Acta o resumen de la reunión en el Drive | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-01 | jueves | 4 | Problemática y necesidad del proyecto | Redacción del problema real: planificación, calificaciones y comunicación | Problema redactado | Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-02 | viernes | 4 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Fases 1 a 3: necesidad, requisitos y análisis | Matriz SDLC (parte 1) | Matriz en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 4 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Necesidades 1 y 2: planificación y cálculo de notas | Filas 1 y 2 de la tabla | Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-06 | martes | 4 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Integración del documento, portada y entrega en el aula virtual | Entregable 1 entregado | PDF del Entregable 1 en 00_Entregables y constancia de entrega | 00_Entregables/
2026-10-07 | miércoles | 4 | Proceso de negocio actual y propuesto | Descripción de la situación actual | Situación actual | Borrador del Entregable 2 en el Drive | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-08 | jueves | 4 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Carril del docente: planificación y registro de notas | Modelo BPMN (docente) | Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/Procesos_BPMN/
2026-10-09 | viernes | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 4 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | Requisitos de usuarios, matrícula y planificación | RF-01 a RF-16 | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 | martes | 4 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | Exactitud, rendimiento y trazabilidad | RNF de exactitud y rendimiento | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 | miércoles | 4 | Validación del prototipo con el cliente | Demostración del prototipo al vicerrector | Prototipo presentado | Capturas o grabación de la reunión | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-15 | jueves | 4 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Vulnerabilidades potenciales V1 a V5 con impacto y costo | Tabla de vulnerabilidades | Taller en el Drive | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-16 | viernes | 4 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Objetivo general y objetivos específicos medibles | Objetivos del proyecto | Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 4 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Identificación de stakeholders internos y externos y matriz poder/interés | Matriz de stakeholders | Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-20 | martes | 4 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Integración del documento y entrega en el aula virtual; informe del sprint 2 | Entregable 2 entregado | PDF del Entregable 2 en 00_Entregables y constancia de entrega | 00_Entregables/
2026-10-21 | miércoles | 4 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Organización de GitHub con los tres integrantes como propietarios (owners) y repositorio público desde cero con las ramas main, test y dev, README, .gitignore, CODEOWNERS y plantilla de PR | Organización y repositorio con ramas y CODEOWNERS | Captura de los miembros de la organización con rol Owner, enlace al repositorio y captura de las ramas (git branch -a) | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-22 | jueves | 4 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Selección de tecnologías con criterios (NestJS, PostgreSQL, Prisma, React + Vite PWA, Docker) y estructura del monorepo | Informe de tecnologías y estructura de carpetas | docs/arquitectura/seleccion_tecnologias.md y commit en dev | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-23 | viernes | 4 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Modelo de datos: usuarios, roles, cursos, paralelos, materias, matrículas, planificaciones, calificaciones, asistencia, comportamiento y notificaciones | Modelo de datos v1 | docs/arquitectura/modelo_datos.md con diagrama Mermaid renderizado en GitHub | 01_Modelos/Datos/
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 4 | Arquitectura de 3 microservicios, contratos OpenAPI y modelo de datos por servicio | Modelo de datos de ms-academico y ms-notificaciones con IDs UUID y campo version (base de la sincronización) | Modelo de datos por servicio v2 | Diagrama ER en docs/arquitectura/ | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-27 | martes | 4 | Esqueletos de los 3 microservicios, gateway y PWA | Esqueleto de ms-academico en NestJS (TypeScript) con /health y Swagger | ms-academico esqueleto | Commit en dev y captura de Swagger | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-28 | miércoles | 4 | Bases de datos por servicio, migraciones iniciales y mensajería | Base db_academico con Prisma Migrate: año lectivo, cursos, materias y matrícula | Migración inicial de db_academico | Carpeta prisma/migrations en el repositorio | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-29 | jueves | 4 | CI por servicio: secretos, compilación, pruebas, dependencias y SonarQube con avisos en Telegram | Workflows de ms-academico y ms-notificaciones: Vitest, pytest, npm audit y pip-audit | ci-academico.yml y ci-notificaciones.yml | Ejecuciones de GitHub Actions en verde | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-30 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | docker-compose.yml completo (gateway, 3 servicios, PostgreSQL, RabbitMQ y PWA) y PR dev → test | docker-compose y PR del sprint 3 | PR aprobado con el CI en verde | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 | martes | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 | miércoles | 4 | Construcción, escaneo y publicación de imágenes en el CI | Pruebas de integración de ms-academico con Testcontainers (PostgreSQL real) | Pruebas de integración v0 | Reporte de pruebas en GitHub Actions | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-05 | jueves | 4 | Autenticación y roles en ms-identidad (RF-01, RF-03) | Validación del JWT con JWKS y guardas por rol en ms-academico (NestJS) | Guardas de autorización en ms-academico | Pruebas 401/403 en el CI | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-06 | viernes | 4 | Generación de usuarios, bloqueo de cuenta y auditoría de accesos (RF-02, RNF-12) | Validación del JWT en ms-notificaciones (FastAPI) y pruebas pytest de autorización | Autorización en ms-notificaciones | Pruebas pytest en el CI | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 4 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Endpoints de año lectivo, cursos, paralelos y materias en ms-academico | Endpoints académicos | Swagger actualizado | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-10 | martes | 4 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Endpoints de docentes y asignación docente–materia; creación de la cuenta vía ms-identidad | Endpoints de docentes | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-11 | miércoles | 4 | Matrícula individual y datos del representante (RF-04, RF-29) | Endpoints de matrícula individual en ms-academico | Endpoints de matrícula | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-12 | jueves | 4 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Importador de nóminas .xlsx con validación de cédula, duplicados y reporte de errores | Importador de nóminas | Pruebas con archivo de ejemplo anonimizado | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-13 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | Demostración al vicerrector del módulo de usuarios y matrícula | Módulo de usuarios y matrícula | Grabación de la demostración | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 4 | Ambiente de pruebas con despliegue continuo y pruebas e2e | Datos de prueba ficticios (seed) para los 3 servicios | Datos de prueba | Scripts de seed en el repositorio | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-17 | martes | 4 | Paquete compartido de cálculo de notas (packages/calculo-notas) | Funciones de ponderación, regla de redondeo o truncado validada con el colegio y escala cualitativa A+ a E- | Paquete de cálculo | Código en packages/calculo-notas | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-18 | miércoles | 4 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Endpoints de calificaciones que recalculan en el servidor con el mismo paquete | Endpoints de calificaciones | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-19 | jueves | 4 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Endpoints de tareas con fecha de entrega | Endpoints de tareas | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-20 | viernes | 4 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Endpoints de entregas, nota y retroalimentación | Endpoints de entregas | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 4 | Asistencia por materia y justificación de faltas (RF-21) | Endpoints de asistencia, atrasos y justificación (registrada por Inspección) | Endpoints de asistencia | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-24 | martes | 4 | Registro de comportamiento (RF-22) | Endpoints de comportamiento con nueve indicadores y cálculo del cualitativo | Endpoints de comportamiento | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-25 | miércoles | 4 | Parámetros configurables del colegio (RNF-10) | Endpoints de ponderaciones, escalas y textos con recálculo de notas | Endpoints de parámetros | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-26 | jueves | 4 | Auditoría de notas (RNF-09) y prueba de carga de línea base | Tabla de auditoría de notas (quién, cuándo, valor anterior y nuevo) y bloqueo al cerrar el trimestre | Auditoría de notas | Consulta del registro de auditoría | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-27 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | Demostración del módulo de calificaciones con el vicerrector | Módulo de calificaciones | Grabación de la demostración | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 4 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Servicio de estándares con consultas SQL agregadas | Servicio de estándares | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-01 | martes | 4 | Valoración de logros (RF-24) | Servicio de valoración de logros por curso, refuerzo y promedio | Servicio de valoración de logros | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-02 | miércoles | 4 | Tablero del Administrador (RF-25), caché y monitoreo | API del tablero con índices y vistas SQL | API del tablero | Swagger y tiempos de respuesta | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-03 | jueves | 4 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Exportación a Excel con el formato para los sistemas oficiales | Exportación a Excel | Archivo de ejemplo exportado | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-04 | viernes | 4 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | API del tablero y del calendario del estudiante | API del tablero del estudiante | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 4 | Vista del representante: notas, asistencia y calendario (RF-38) | Rol y endpoints del representante, con varios representados | Endpoints del representante | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-08 | martes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | Demostración de reportes y tableros | Reportes y tableros | Grabación de la demostración | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-09 | miércoles | 4 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Endpoints de planificación (datos informativos, objetivos, ejes, estándar, DUA) | Endpoints de planificación | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-10 | jueves | 4 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Endpoints de semanas ERCA | Endpoints de semanas | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-11 | viernes | 4 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Máquina de estados: Borrador, En revisión, Con observaciones, Aprobado | Máquina de estados | Diagrama de estados y pruebas | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 4 | Revisión del Administrador con observaciones por campo (RF-12, RF-13) | Endpoints de observaciones asociadas a un campo o semana | Endpoints de observaciones | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-15 | martes | 4 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Historial de versiones de la planificación | Historial de la planificación | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-16 | miércoles | 4 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Generación del Word con plantilla del Ministerio y bloque de firmas (librería docx) | Exportación a Word | Archivo Word de ejemplo | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-17 | jueves | 4 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Generador de calendario a partir de las semanas aprobadas | Generador de calendario | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-18 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | PR dev → test del sprint 7 | PR del sprint 7 | PR aprobado y mensaje de Telegram | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-19 | sábado | 0
2026-12-20 | domingo | 0
2026-12-21 | lunes | 4 | Consentimiento y contactos del representante en ms-notificaciones | Modelo de contactos, consentimiento y notificaciones en db_notificaciones (FastAPI + SQLAlchemy) | Modelo de notificaciones | Migración de Alembic y pruebas pytest | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-22 | martes | 4 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Adaptador con interfaz común y proveedor simulado para pruebas | Adaptador de WhatsApp | Pruebas pytest con el proveedor simulado | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-23 | miércoles | 4 | Eventos y avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Outbox en ms-academico que publica nota.registrada y falta.registrada en RabbitMQ | Disparadores de avisos | Pruebas de integración en el CI | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-24 | jueves | 4 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Avisos de tareas próximas a vencer con tarea programada | Avisos de tareas | Pruebas en el CI | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-25 | viernes | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 | sábado | 0
2026-12-27 | domingo | 0
2026-12-28 | lunes | 4 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Endpoints de historial y estado de entrega (webhook de WhatsApp) | Endpoints de historial | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-29 | martes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | Informe del sprint 8 con indicadores | Informe del sprint 8 | docs/sprints/sprint08.md | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-30 | miércoles | 4 | Almacenamiento local cifrado y service worker (RNF-01, V1) | Endpoint /sync/pull incremental por versión en ms-academico | Endpoint de descarga de cambios | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_09/Marcelo/
2026-12-31 | jueves | 4 | Cola de cambios sin conexión | Endpoint /sync/push idempotente por UUID | Endpoint de sincronización | Swagger y pruebas en el CI | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-01 | viernes | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 | sábado | 0
2027-01-03 | domingo | 0
2027-01-04 | lunes | 4 | Sincronización y resolución de conflictos (V2) | Resolución por campo con versiones y registro de conflictos | Resolución de conflictos | Pruebas en el CI | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-05 | martes | 4 | Pruebas del modo sin conexión | Revisión de la integridad de los datos después de sincronizar | Revisión de datos sincronizados | Consultas de verificación | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-06 | miércoles | 4 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Avisos en cola que se envían al sincronizar (RF-35) | Módulo integrado | Pruebas de integración | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-07 | jueves | 4 | Pruebas de carga con 400 estudiantes y 60 docentes (RNF-06) | Optimización de la BD: índices, EXPLAIN ANALYZE y pool de conexiones | Optimización de la BD | Comparación de tiempos antes y después | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-08 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | PR dev → test del sprint 9 | PR del sprint 9 | PR aprobado y mensaje de Telegram | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 4 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Criterio 2: notas del 9no EGB 'A' idénticas a la hoja oficial | Aceptación de cálculos | Reporte de comparación | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-12 | martes | 4 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Corrección de errores del backend (Java, TypeScript y Python) | Correcciones del backend | Ejecución del CI en verde | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-13 | miércoles | 4 | Despliegue a producción y release v1.0.0 | Respaldo automático de las 3 bases (pg_dump) y prueba de restauración (RNF-08) | Respaldos | Prueba de restauración documentada | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-14 | jueves | 4 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Documentación técnica y contratos OpenAPI publicados | Documentación técnica | Documentación en el repositorio | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-15 | viernes | 4 | Presentación final y entrega | Informe final del proyecto | Informe final | Informe en el repositorio | Sprint_10/Marcelo/
| Total horas | 292

## Abner
Abner Arboleda – Participante 2: responsable de DevSecOps, CI/CD, ms-identidad (Java/Spring Boot), gateway y pruebas de carga (rota en los módulos) |  |  |  |  | Evidencias en Google Drive (abrir carpeta)
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 | miércoles | 4 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Recolección de los documentos reales del colegio: PUD, hojas de calificaciones, comportamiento y valoración de logros | Inventario de documentos del cliente | Lista de documentos recibidos en el Drive | Sprint_01/Abner/
2026-10-01 | jueves | 4 | Problemática y necesidad del proyecto | A quién afecta y consecuencias de no resolverlo | Afectados y consecuencias | Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Abner/
2026-10-02 | viernes | 4 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Fases 4 a 6: diseño, construcción y pruebas | Matriz SDLC (parte 2) | Matriz en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Abner/
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 4 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Necesidades 3 y 4: valoración de logros y avisos a padres | Filas 3 y 4 de la tabla | Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Abner/
2026-10-06 | martes | 4 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Revisión de redacción y coherencia con la consigna | Entregable 1 revisado | Comentarios resueltos en el documento | Sprint_01/Abner/
2026-10-07 | miércoles | 4 | Proceso de negocio actual y propuesto | Descripción de la situación propuesta | Situación propuesta | Borrador del Entregable 2 en el Drive | Sprint_02/Abner/
2026-10-08 | jueves | 4 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Carril del administrador: revisión y aprobación | Modelo BPMN (administrador) | Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/Procesos_BPMN/
2026-10-09 | viernes | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 4 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | Requisitos de calificaciones, asistencia y comportamiento | RF-17 a RF-27 | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 | martes | 4 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | Seguridad, privacidad y consentimiento | RNF de seguridad | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 | miércoles | 4 | Validación del prototipo con el cliente | Registro de las observaciones del cliente | Lista de observaciones | Documento de observaciones en el Drive | Sprint_02/Abner/
2026-10-15 | jueves | 4 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Análisis de 5 riesgos: amenaza, probabilidad, impacto y control | Análisis de riesgos | Taller en el Drive | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-16 | viernes | 4 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Alcance del sistema | Alcance | Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Abner/
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 4 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Tabla usuarios vs. actores | Usuarios y actores | Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Abner/
2026-10-20 | martes | 4 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Revisión de coherencia con el Entregable 1 y la consigna | Entregable 2 revisado | Comentarios resueltos en el documento | Sprint_02/Abner/
2026-10-21 | miércoles | 4 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Product Backlog en GitHub Projects: 15 historias de usuario con requisitos, prioridad de Wiegers y sprint | Product Backlog | Captura del tablero de GitHub Projects | Sprint_03/Abner/
2026-10-22 | jueves | 4 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Inventario de datos sensibles y prototipo anonimizado; revisión local con Gitleaks antes de subirlo | Prototipo anonimizado | Commit en dev y salida de 'gitleaks detect' sin hallazgos | Sprint_03/Abner/
2026-10-23 | viernes | 4 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Modelo de amenazas STRIDE a partir del taller de vulnerabilidades y riesgos: controles por rol y para los datos de menores | Modelo de amenazas | docs/seguridad/modelo_amenazas.md en el repositorio | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 4 | Arquitectura de 3 microservicios, contratos OpenAPI y modelo de datos por servicio | Diagrama C4 (contexto y contenedores): gateway, 3 microservicios, RabbitMQ y PostgreSQL; modelo de datos de ms-identidad | Arquitectura C4 v2 | docs/arquitectura/c4.md con los diagramas | Sprint_03/Abner/
2026-10-27 | martes | 4 | Esqueletos de los 3 microservicios, gateway y PWA | Esqueleto de ms-identidad en Spring Boot (Java 21) y gateway Traefik con TLS local y rate limiting | ms-identidad y gateway esqueleto | Commit en dev y /health respondiendo a través del gateway | Sprint_03/Abner/
2026-10-28 | miércoles | 4 | Bases de datos por servicio, migraciones iniciales y mensajería | PostgreSQL con tres bases y tres usuarios con permisos separados; migración de db_identidad con Flyway | Script de inicialización y migración de db_identidad | infra/postgres/init.sql y db/migration/V1__init.sql | Sprint_03/Abner/
2026-10-29 | jueves | 4 | CI por servicio: secretos, compilación, pruebas, dependencias y SonarQube con avisos en Telegram | Workflow de ms-identidad (JUnit 5, JaCoCo, Dependency-Check), Gitleaks común, SonarQube multilenguaje y notificador de Telegram v0 | ci-identidad.yml, quality gate y notificador v0 | Mensaje de Telegram y proyecto en SonarQube | Sprint_03/Abner/
2026-10-30 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | Prueba negativa del CI: un secreto falso y una dependencia vulnerable bloquean el PR | Checklist de seguridad del CI | Captura del PR bloqueado | Sprint_03/Abner/
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 | martes | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 | miércoles | 4 | Construcción, escaneo y publicación de imágenes en el CI | Etapa 'Imagen': build, escaneo con Trivy, SBOM y publicación en GHCR; notificador de Telegram v1 (mensaje único que se actualiza) | Paso 'Imagen' y Telegram v1 | Imágenes en GHCR y mensaje de Telegram | Sprint_04/Abner/
2026-11-05 | jueves | 4 | Autenticación y roles en ms-identidad (RF-01, RF-03) | Login con Spring Security, JWT RS256, endpoint JWKS, hash Argon2/BCrypt y cambio obligatorio de la clave inicial | Módulo de autenticación | Pruebas JUnit del inicio de sesión | Sprint_04/Abner/
2026-11-06 | viernes | 4 | Generación de usuarios, bloqueo de cuenta y auditoría de accesos (RF-02, RNF-12) | Usuario generado por nombre y apellido, bloqueo tras 3 intentos fallidos y tabla de auditoría de accesos | Servicio de usuarios y auditoría | Pruebas JUnit y registros de auditoría | Sprint_04/Abner/
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 4 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Pruebas de validación de entradas e inyección en los endpoints académicos | Pruebas de validación | Reporte de pruebas en el CI | Sprint_04/Abner/
2026-11-10 | martes | 4 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Comunicación entre servicios con token de servicio (client credentials) entre académico e identidad | Integración académico–identidad | Prueba de integración en el CI | Sprint_04/Abner/
2026-11-11 | miércoles | 4 | Matrícula individual y datos del representante (RF-04, RF-29) | Pruebas de privacidad: un estudiante o representante no accede a datos ajenos (RNF-04) | Pruebas de privacidad | Reporte de pruebas 403 | Sprint_04/Abner/
2026-11-12 | jueves | 4 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Controles de carga: tamaño máximo, tipo de archivo y límite de filas | Controles de carga | Pruebas con archivos inválidos | Sprint_04/Abner/
2026-11-13 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | PR dev → test del sprint 4 con los 4 pipelines en verde | PR del sprint 4 | PR aprobado y mensaje de Telegram | Sprint_04/Abner/
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 4 | Ambiente de pruebas con despliegue continuo y pruebas e2e | CD a la rama test: despliegue automático con docker compose en el servidor de pruebas (GitHub Environments) | Ambiente de pruebas con CD | URL del ambiente y ejecución del despliegue | Sprint_05/Abner/
2026-11-17 | martes | 4 | Paquete compartido de cálculo de notas (packages/calculo-notas) | Pruebas parametrizadas con los casos de la hoja oficial anonimizada (I-05) | Pruebas del cálculo | Reporte de Vitest con el 100 % de casos | Sprint_05/Abner/
2026-11-18 | miércoles | 4 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Pruebas de exactitud servidor vs. hoja oficial y de que solo el docente de la materia califica | Pruebas de exactitud y permisos | Reporte en el CI | Sprint_05/Abner/
2026-11-19 | jueves | 4 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Pruebas de autorización de tareas y saneamiento de texto (XSS) | Pruebas de tareas | Reporte en el CI | Sprint_05/Abner/
2026-11-20 | viernes | 4 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Pruebas de acceso: el estudiante solo ve sus propias notas | Pruebas de acceso a notas | Reporte de pruebas 403 | Sprint_05/Abner/
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 4 | Asistencia por materia y justificación de faltas (RF-21) | Pruebas de asistencia y de quién puede justificar | Pruebas de asistencia | Reporte en el CI | Sprint_05/Abner/
2026-11-24 | martes | 4 | Registro de comportamiento (RF-22) | Pruebas del cálculo de comportamiento contra la hoja oficial | Pruebas de comportamiento | Reporte en el CI | Sprint_05/Abner/
2026-11-25 | miércoles | 4 | Parámetros configurables del colegio (RNF-10) | Prueba: al cambiar una ponderación se recalculan las notas | Pruebas de parámetros | Reporte en el CI | Sprint_05/Abner/
2026-11-26 | jueves | 4 | Auditoría de notas (RNF-09) y prueba de carga de línea base | Script k6 de línea base: 100 usuarios virtuales en login y libreta de calificaciones | Prueba de carga de línea base | tests/carga/baseline.js y reporte de k6 | Sprint_05/Abner/
2026-11-27 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | PR dev → test del sprint 5 | PR del sprint 5 | PR aprobado y mensaje de Telegram | Sprint_05/Abner/
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 4 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Pruebas de acceso a reportes por rol | Pruebas de acceso a reportes | Reporte en el CI | Sprint_06/Abner/
2026-12-01 | martes | 4 | Valoración de logros (RF-24) | Pruebas de la valoración contra el reporte oficial | Pruebas de valoración de logros | Reporte en el CI | Sprint_06/Abner/
2026-12-02 | miércoles | 4 | Tablero del Administrador (RF-25), caché y monitoreo | Redis como caché del tablero y Prometheus + Grafana con métricas de los 3 servicios | Caché y monitoreo | Paneles de Grafana en el Drive | Sprint_06/Abner/
2026-12-03 | jueves | 4 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Pruebas de exportación segura (inyección de fórmulas en celdas) | Pruebas de exportación segura | Reporte en el CI | Sprint_06/Abner/
2026-12-04 | viernes | 4 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | Prueba k6 del tablero del estudiante con 400 usuarios virtuales | Prueba de carga del tablero | Reporte de k6 | Sprint_06/Abner/
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 4 | Vista del representante: notas, asistencia y calendario (RF-38) | Pruebas de acceso del representante solo a sus representados | Pruebas de acceso del representante | Reporte de pruebas 403 | Sprint_06/Abner/
2026-12-08 | martes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | PR dev → test del sprint 6 | PR del sprint 6 | PR aprobado y mensaje de Telegram | Sprint_06/Abner/
2026-12-09 | miércoles | 4 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Pruebas de validación de la planificación | Pruebas de validación de la planificación | Reporte en el CI | Sprint_07/Abner/
2026-12-10 | jueves | 4 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Pruebas de XSS en los campos de texto largo | Pruebas de XSS | Reporte en el CI | Sprint_07/Abner/
2026-12-11 | viernes | 4 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Pruebas de transiciones inválidas y de bloqueo durante la revisión | Pruebas de estados | Reporte en el CI | Sprint_07/Abner/
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 4 | Revisión del Administrador con observaciones por campo (RF-12, RF-13) | Prueba e2e completa de revisión y devolución | Prueba e2e de revisión | Reporte de Playwright | Sprint_07/Abner/
2026-12-15 | martes | 4 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Auditoría de cambios en planificaciones aprobadas | Auditoría de planificaciones | Consulta del registro de auditoría | Sprint_07/Abner/
2026-12-16 | miércoles | 4 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Servicio Gotenberg en el docker-compose para convertir el Word a PDF | Exportación a PDF | Archivo PDF de ejemplo | Sprint_07/Abner/
2026-12-17 | jueves | 4 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Pruebas de acceso al calendario por rol | Pruebas de acceso al calendario | Reporte en el CI | Sprint_07/Abner/
2026-12-18 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | Informe de seguridad del sprint 7 (SonarQube, Trivy y ZAP) | Informe de seguridad del sprint 7 | docs/seguridad/sprint07.md | Sprint_07/Abner/
2026-12-19 | sábado | 0
2026-12-20 | domingo | 0
2026-12-21 | lunes | 4 | Consentimiento y contactos del representante en ms-notificaciones | Cuenta de prueba de WhatsApp Cloud API y secretos en GitHub | Cuenta de WhatsApp de prueba | Captura de la configuración (sin secretos) | Sprint_08/Abner/
2026-12-22 | martes | 4 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Plantillas sin datos sensibles y verificación del número | Plantillas de mensajes | Plantillas en el repositorio | Sprint_08/Abner/
2026-12-23 | miércoles | 4 | Eventos y avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Consumidor en ms-notificaciones con reintentos y cola de mensajes fallidos (DLQ) | Cola de salida | Panel de RabbitMQ y pruebas | Sprint_08/Abner/
2026-12-24 | jueves | 4 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Pruebas de consentimiento: no se envía a números sin autorización | Pruebas de consentimiento | Reporte en el CI | Sprint_08/Abner/
2026-12-25 | viernes | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 | sábado | 0
2026-12-27 | domingo | 0
2026-12-28 | lunes | 4 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Prueba de aceptación 3: aviso al representante de punta a punta | Prueba de aceptación 3 | Grabación de la prueba | Sprint_08/Abner/
2026-12-29 | martes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | PR dev → test del sprint 8 | PR del sprint 8 | PR aprobado y mensaje de Telegram | Sprint_08/Abner/
2026-12-30 | miércoles | 4 | Almacenamiento local cifrado y service worker (RNF-01, V1) | Cifrado local con WebCrypto (AES-GCM) y borrado al cerrar sesión | Cifrado y limpieza de datos locales | Pruebas y revisión de IndexedDB | Sprint_09/Abner/
2026-12-31 | jueves | 4 | Cola de cambios sin conexión | Pruebas de seguridad del endpoint de sincronización | Pruebas de seguridad de la sincronización | Reporte en el CI | Sprint_09/Abner/
2027-01-01 | viernes | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 | sábado | 0
2027-01-03 | domingo | 0
2027-01-04 | lunes | 4 | Sincronización y resolución de conflictos (V2) | Pruebas de conflictos: dos docentes editan el mismo registro | Pruebas de sincronización | Reporte en el CI | Sprint_09/Abner/
2027-01-05 | martes | 4 | Pruebas del modo sin conexión | Prueba e2e sin conexión con Playwright (red desconectada) | Prueba e2e sin conexión | Reporte de Playwright | Sprint_09/Abner/
2027-01-06 | miércoles | 4 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Ambiente de pruebas actualizado con todos los servicios | Ambiente actualizado | Ejecución del despliegue | Sprint_09/Abner/
2027-01-07 | jueves | 4 | Pruebas de carga con 400 estudiantes y 60 docentes (RNF-06) | Escenarios k6 de carga, pico, estrés y resistencia con paneles de Grafana | Prueba de carga | Reporte de k6 y capturas de Grafana | Sprint_09/Abner/
2027-01-08 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | Informe de rendimiento: punto de quiebre y capacidad | Informe de rendimiento | docs/pruebas/carga.md | Sprint_09/Abner/
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 4 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Informe de seguridad final: SonarQube, Trivy, Gitleaks y OWASP ZAP | Informe de seguridad final | Reportes en docs/seguridad/ | Sprint_10/Abner/
2027-01-12 | martes | 4 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Corrección de hallazgos de seguridad | Correcciones de seguridad | Captura del quality gate aprobado | Sprint_10/Abner/
2027-01-13 | miércoles | 4 | Despliegue a producción y release v1.0.0 | Release v1.0.0 con aprobación manual en main y despliegue a producción | Release v1.0.0 | Release en GitHub y ejecución del CD | Sprint_10/Abner/
2027-01-14 | jueves | 4 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Manual de operación: despliegue, respaldos y monitoreo | Manual de operación | docs/operacion.md | Sprint_10/Abner/
2027-01-15 | viernes | 4 | Presentación final y entrega | Plataforma v1.0.0 en producción | Plataforma v1.0.0 | Grabación de la demostración | Sprint_10/Abner/
| Total horas | 292

## Christian
Christian Bonifaz – Participante 3: responsable de la PWA (React/TypeScript), trabajo sin conexión y pruebas e2e (rota en los módulos) |  |  |  |  | Evidencias en Google Drive (abrir carpeta)
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 | miércoles | 4 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Revisión del prototipo inicial y lista de funcionalidades que ya muestra | Lista de funcionalidades del prototipo | Capturas del prototipo en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-01 | jueves | 4 | Problemática y necesidad del proyecto | Necesidad y oportunidad, sin mencionar tecnologías | Necesidad y oportunidad | Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-02 | viernes | 4 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Fases 7 y 8 y diagrama visual del SDLC | Diagrama del SDLC | Imagen del diagrama en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-03 | sábado | 0
2026-10-04 | domingo | 0
2026-10-05 | lunes | 4 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Necesidad 5: trabajo sin conexión y revisión conjunta de la tabla | Fila 5 y tabla revisada | Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Christian/
2026-10-06 | martes | 4 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Formato final, diagramas y exportación a PDF | PDF final | PDF del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-07 | miércoles | 4 | Proceso de negocio actual y propuesto | Jerarquía del proceso: macroproceso, procesos y subprocesos | Jerarquía de procesos | Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Christian/
2026-10-08 | jueves | 4 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Carril de la plataforma: cálculo, calendario y avisos; exportación a imagen | Modelo BPMN completo | Modelo.png en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/Procesos_BPMN/
2026-10-09 | viernes | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 | sábado | 0
2026-10-11 | domingo | 0
2026-10-12 | lunes | 4 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | Requisitos de comunicación y notificaciones | RF-28 a RF-37 | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 | martes | 4 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | Usabilidad, compatibilidad y trabajo sin conexión; criterios de aceptación | RNF de uso y criterios de aceptación | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 | miércoles | 4 | Validación del prototipo con el cliente | Ajustes del prototipo según las observaciones (demo v2) | Prototipo v2 | Capturas del prototipo v2 en el Drive | Sprint_02/Christian/
2026-10-15 | jueves | 4 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Política mínima de seguridad del proyecto | Política de seguridad | Taller en el Drive | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-16 | viernes | 4 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Fuera de alcance e innovación (avisos por WhatsApp) | Fuera de alcance e innovación | Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Christian/
2026-10-17 | sábado | 0
2026-10-18 | domingo | 0
2026-10-19 | lunes | 4 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Diagrama de casos de uso | Diagrama de casos de uso | Imagen en 01_Modelos/Casos_de_uso | 01_Modelos/Casos_de_uso/
2026-10-20 | martes | 4 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Formato final, figuras y exportación a PDF | PDF final | PDF del Entregable 2 en el Drive | Sprint_02/Christian/
2026-10-21 | miércoles | 4 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Reglas de protección: main y test solo por PR con el CI en verde; dev sin force push ni borrado; bot de Telegram y SonarQube con sus secretos en GitHub Secrets | Ramas protegidas y secretos configurados | Capturas de las reglas y de la lista de secretos (sin valores) | Sprint_03/Christian/
2026-10-22 | jueves | 4 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Revisión final y entrega del Entregable 3 (metodología, RACI, cronograma, requisitos, Wiegers, riesgos, indicadores y prototipo) | Entregable 3 entregado | PDF del Entregable 3 en 00_Entregables y constancia de entrega | 00_Entregables/
2026-10-23 | viernes | 4 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Diagrama C4 (contexto y contenedores) y diseño del trabajo sin conexión: cola local de cambios y resolución de conflictos | Arquitectura y diseño offline | Diagramas en docs/arquitectura/ renderizados en GitHub | 01_Modelos/Arquitectura/
2026-10-24 | sábado | 0
2026-10-25 | domingo | 0
2026-10-26 | lunes | 4 | Arquitectura de 3 microservicios, contratos OpenAPI y modelo de datos por servicio | Contratos OpenAPI iniciales de los 3 servicios y estructura del monorepo (apps, services, packages, infra, tests) | Contratos OpenAPI v0 y monorepo | Carpeta openapi/ y estructura en el repositorio | Sprint_03/Christian/
2026-10-27 | martes | 4 | Esqueletos de los 3 microservicios, gateway y PWA | Esqueleto de la PWA (React + Vite + TypeScript) y de ms-notificaciones (FastAPI, Python) | PWA y ms-notificaciones esqueleto | Commit en dev y capturas de ambas aplicaciones | Sprint_03/Christian/
2026-10-28 | miércoles | 4 | Bases de datos por servicio, migraciones iniciales y mensajería | Base db_notificaciones con Alembic y RabbitMQ en el docker-compose | Migración de db_notificaciones y RabbitMQ | Carpeta alembic/ y panel de RabbitMQ en local | Sprint_03/Christian/
2026-10-29 | jueves | 4 | CI por servicio: secretos, compilación, pruebas, dependencias y SonarQube con avisos en Telegram | Workflow de la PWA (lint, build, Vitest) y Dockerfiles multietapa de los 4 componentes | ci-web.yml y Dockerfiles | Ejecución en verde e imágenes construidas en local | Sprint_03/Christian/
2026-10-30 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | Informe del sprint 3 con indicadores I-01, I-08 e I-11 y demostración del esqueleto | Informe del sprint 3 | docs/sprints/sprint03.md | Sprint_03/Christian/
2026-10-31 | sábado | 0
2026-11-01 | domingo | 0
2026-11-02 | lunes | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 | martes | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 | miércoles | 4 | Construcción, escaneo y publicación de imágenes en el CI | Layout de la PWA: menú lateral por rol, rutas protegidas y cliente HTTP con manejo del token | Layout y rutas de la PWA | Capturas en computadora y celular | Sprint_04/Christian/
2026-11-05 | jueves | 4 | Autenticación y roles en ms-identidad (RF-01, RF-03) | Pantallas de inicio de sesión y de cambio de la clave inicial | Pantallas de acceso | Capturas en el Drive | Sprint_04/Christian/
2026-11-06 | viernes | 4 | Generación de usuarios, bloqueo de cuenta y auditoría de accesos (RF-02, RNF-12) | Sesión, cierre por inactividad y menú según el rol | Sesión y menú por rol | Video corto con los cinco roles | Sprint_04/Christian/
2026-11-07 | sábado | 0
2026-11-08 | domingo | 0
2026-11-09 | lunes | 4 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Pantallas de configuración académica | Pantallas de configuración académica | Capturas en el Drive | Sprint_04/Christian/
2026-11-10 | martes | 4 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Pantalla de docentes y prueba e2e con Playwright | Pantalla de docentes y prueba e2e | Reporte de Playwright | Sprint_04/Christian/
2026-11-11 | miércoles | 4 | Matrícula individual y datos del representante (RF-04, RF-29) | Pantalla de matrícula con número de WhatsApp y autorización del representante (se guarda en ms-notificaciones) | Pantalla de matrícula | Capturas en el Drive | Sprint_04/Christian/
2026-11-12 | jueves | 4 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Pantalla de importación con vista previa y errores por fila | Pantalla de importación | Capturas en el Drive | Sprint_04/Christian/
2026-11-13 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | Informe del sprint 4 con indicadores | Informe del sprint 4 | docs/sprints/sprint04.md | Sprint_04/Christian/
2026-11-14 | sábado | 0
2026-11-15 | domingo | 0
2026-11-16 | lunes | 4 | Ambiente de pruebas con despliegue continuo y pruebas e2e | Prueba e2e de login con Playwright contra el ambiente de pruebas | Prueba e2e de login | Reporte de Playwright en el CI | Sprint_05/Christian/
2026-11-17 | martes | 4 | Paquete compartido de cálculo de notas (packages/calculo-notas) | Uso del paquete en la PWA para mostrar el cálculo inmediato | Cálculo en la interfaz | Captura de la libreta calculando | Sprint_05/Christian/
2026-11-18 | miércoles | 4 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Libreta de calificaciones con bloques, refuerzo, proyecto y examen | Libreta de calificaciones | Capturas en el Drive | Sprint_05/Christian/
2026-11-19 | jueves | 4 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Pantallas de tareas del docente y del estudiante con prueba e2e | Pantallas de tareas | Reporte de Playwright | Sprint_05/Christian/
2026-11-20 | viernes | 4 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Vista de tareas calificadas del estudiante | Vista de tareas del estudiante | Capturas en el Drive | Sprint_05/Christian/
2026-11-21 | sábado | 0
2026-11-22 | domingo | 0
2026-11-23 | lunes | 4 | Asistencia por materia y justificación de faltas (RF-21) | Pantalla de toma de asistencia rápida pensada para celular | Pantalla de asistencia | Capturas en celular | Sprint_05/Christian/
2026-11-24 | martes | 4 | Registro de comportamiento (RF-22) | Pantalla de comportamiento | Pantalla de comportamiento | Capturas en el Drive | Sprint_05/Christian/
2026-11-25 | miércoles | 4 | Parámetros configurables del colegio (RNF-10) | Pantalla de parámetros del administrador | Pantalla de parámetros | Capturas en el Drive | Sprint_05/Christian/
2026-11-26 | jueves | 4 | Auditoría de notas (RNF-09) y prueba de carga de línea base | Historial de cambios de una nota en la interfaz | Historial de notas | Capturas en el Drive | Sprint_05/Christian/
2026-11-27 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | Informe del sprint 5 con indicadores y resultado de k6 | Informe del sprint 5 | docs/sprints/sprint05.md | Sprint_05/Christian/
2026-11-28 | sábado | 0
2026-11-29 | domingo | 0
2026-11-30 | lunes | 4 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Pantalla de la hoja de estándares | Pantalla de estándares | Capturas en el Drive | Sprint_06/Christian/
2026-12-01 | martes | 4 | Valoración de logros (RF-24) | Pantalla de valoración de logros | Pantalla de valoración de logros | Capturas en el Drive | Sprint_06/Christian/
2026-12-02 | miércoles | 4 | Tablero del Administrador (RF-25), caché y monitoreo | Tablero del Administrador con gráficos | Tablero del Administrador | Capturas en el Drive | Sprint_06/Christian/
2026-12-03 | jueves | 4 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Importador de calificaciones con vista previa | Importador de calificaciones | Capturas en el Drive | Sprint_06/Christian/
2026-12-04 | viernes | 4 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | Tablero del estudiante con alerta menor a 7 y horario semanal | Tablero y horario del estudiante | Capturas en celular | Sprint_06/Christian/
2026-12-05 | sábado | 0
2026-12-06 | domingo | 0
2026-12-07 | lunes | 4 | Vista del representante: notas, asistencia y calendario (RF-38) | Vista completa del representante | Vista del representante | Capturas en celular | Sprint_06/Christian/
2026-12-08 | martes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | Informe del sprint 6 con indicadores | Informe del sprint 6 | docs/sprints/sprint06.md | Sprint_06/Christian/
2026-12-09 | miércoles | 4 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Formulario de planificación (parte 1) | Formulario de planificación (parte 1) | Capturas en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-10 | jueves | 4 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Formulario de planificación (parte 2) con guardado automático de borrador | Formulario de planificación (parte 2) | Capturas en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-11 | viernes | 4 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Flujo de estados en la interfaz | Flujo de estados en la interfaz | Capturas en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-12 | sábado | 0
2026-12-13 | domingo | 0
2026-12-14 | lunes | 4 | Revisión del Administrador con observaciones por campo (RF-12, RF-13) | Bandeja de revisión y resaltado del campo observado | Bandeja de revisión | Capturas en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-15 | martes | 4 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Observaciones resaltadas e historial en la interfaz | Observaciones resaltadas | Capturas en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-16 | miércoles | 4 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Botones de exportación y verificación del formato contra la plantilla oficial | Verificación del formato | Comparación lado a lado en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-17 | jueves | 4 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Vista de calendario del docente y del estudiante | Vista de calendario | Capturas en el Drive | Sprint_07/Christian/
2026-12-18 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | Informe del sprint 7 y demostración de la planificación | Informe del sprint 7 | docs/sprints/sprint07.md | Sprint_07/Christian/
2026-12-19 | sábado | 0
2026-12-20 | domingo | 0
2026-12-21 | lunes | 4 | Consentimiento y contactos del representante en ms-notificaciones | Pantalla de consentimiento y baja del representante | Pantalla de consentimiento | Capturas en el Drive | Sprint_08/Christian/
2026-12-22 | martes | 4 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Pantalla de contactos del representante | Pantalla de contactos | Capturas en el Drive | Sprint_08/Christian/
2026-12-23 | miércoles | 4 | Eventos y avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Prueba real de aviso con el número de prueba | Prueba real de aviso | Captura del mensaje recibido | Sprint_08/Christian/
2026-12-24 | jueves | 4 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Clave de idempotencia por estudiante, materia, motivo y día, con pruebas pytest | Antiduplicados | Reporte de pytest | Sprint_08/Christian/
2026-12-25 | viernes | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 | sábado | 0
2026-12-27 | domingo | 0
2026-12-28 | lunes | 4 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Pantalla de historial de notificaciones | Pantalla de historial | Capturas en el Drive | Sprint_08/Christian/
2026-12-29 | martes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | Demostración de las notificaciones por WhatsApp | Notificaciones por WhatsApp | Grabación de la demostración | Sprint_08/Christian/
2026-12-30 | miércoles | 4 | Almacenamiento local cifrado y service worker (RNF-01, V1) | Service worker con Workbox y base local con Dexie (IndexedDB) | Service worker y almacenamiento local | Capturas de la PWA sin red | Sprint_09/Christian/
2026-12-31 | jueves | 4 | Cola de cambios sin conexión | Cola local de cambios e indicador de conexión | Cola local de cambios | Capturas en el Drive | Sprint_09/Christian/
2027-01-01 | viernes | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 | sábado | 0
2027-01-03 | domingo | 0
2027-01-04 | lunes | 4 | Sincronización y resolución de conflictos (V2) | Sincronización automática al recuperar la conexión y aviso de conflicto | Sincronización automática | Video de la sincronización | Sprint_09/Christian/
2027-01-05 | martes | 4 | Pruebas del modo sin conexión | Prueba en celular en modo avión | Prueba en celular | Video de la prueba | Sprint_09/Christian/
2027-01-06 | miércoles | 4 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | PWA instalable (manifest e iconos) y auditoría con Lighthouse | PWA instalable | Reporte de Lighthouse | Sprint_09/Christian/
2027-01-07 | jueves | 4 | Pruebas de carga con 400 estudiantes y 60 docentes (RNF-06) | Optimización de la PWA: caché y tamaño del bundle | Optimización de la PWA | Reporte de Lighthouse | Sprint_09/Christian/
2027-01-08 | viernes | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | Demostración del trabajo sin conexión | Trabajo sin conexión | Grabación de la demostración | Sprint_09/Christian/
2027-01-09 | sábado | 0
2027-01-10 | domingo | 0
2027-01-11 | lunes | 4 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Aceptación de flujos en Chrome, Edge, Firefox y celular | Aceptación de flujos | Grabación de los flujos | Sprint_10/Christian/
2027-01-12 | martes | 4 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Corrección de errores del frontend | Correcciones del frontend | Capturas en los tres navegadores | Sprint_10/Christian/
2027-01-13 | miércoles | 4 | Despliegue a producción y release v1.0.0 | Manual de usuario por rol | Manual de usuario | docs/manual_usuario.md o PDF | Sprint_10/Christian/
2027-01-14 | jueves | 4 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Material de capacitación y video para docentes | Material de capacitación | Enlace al video | Sprint_10/Christian/
2027-01-15 | viernes | 4 | Presentación final y entrega | Presentación final | Presentación final | Diapositivas en el repositorio | Sprint_10/Christian/
| Total horas | 292

## Sprints
Sprint | Inicio | Fin (demostración) | Objetivo | Hito verificable | Tecnologías principales
Sprint 1 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | Concepción del proyecto y propuesta del SI | Tema definido (30/09) y Entregable 1 (Propuesta de SI) entregado el 06/10 | Documentación (Entregable 1)
Sprint 2 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | Procesos, requisitos y análisis | SRS, BPMN, casos de uso y taller de riesgos; Entregable 2 entregado el 20/10 | Bizagi, PlantUML (Entregable 2)
Sprint 3 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | Planificación, arquitectura de microservicios y CI/CD básico | Product Backlog y ramas protegidas (21/10); Entregable 3 (22/10); arquitectura C4 con 3 microservicios (26/10); esqueletos Java, TypeScript y Python con sus bases de datos; CI por servicio con avisos en Telegram y esqueleto unido a test | Spring Boot, NestJS, FastAPI, React, PostgreSQL, RabbitMQ, Traefik, GitHub Actions
Sprint 4 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | Imágenes en el CI, autenticación, usuarios y matrícula | Imágenes escaneadas en GHCR; inicio de sesión con JWT en ms-identidad validado por los otros servicios; gestión académica y matrícula individual y por Excel (RF-01 a RF-07, RF-29) | Spring Security, JWT/JWKS, Trivy, Playwright, Testcontainers
Sprint 5 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Ambiente de pruebas con CD y calificaciones | Despliegue automático a test; notas idénticas a la hoja oficial con el paquete compartido; tareas, asistencia, comportamiento, parámetros y auditoría (RF-17 a RF-22, RNF-09, RNF-10); prueba de carga de línea base con k6 | NestJS, Prisma, Vitest, k6, Docker Compose
Sprint 6 | 2026-11-30 | 2026-12-08 | Reportes, tableros, caché, monitoreo y vista del representante | Estándares, valoración de logros, tablero del administrador, Excel, tablero del estudiante y vista del representante (RF-23 a RF-28, RF-37, RF-38); Redis, Prometheus y Grafana | PostgreSQL (vistas e índices), Redis, Prometheus, Grafana
Sprint 7 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | Planificación curricular con revisión | Planificación con estados, observaciones por campo, historial, Word/PDF con formato oficial y calendario (RF-09 a RF-16) | NestJS, librería docx, Gotenberg, Playwright
Sprint 8 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | Notificaciones por WhatsApp en ms-notificaciones | Aviso real al representante por eventos de RabbitMQ (outbox), con consentimiento, antiduplicados e historial (RF-29 a RF-35) | FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, RabbitMQ, WhatsApp Cloud API, pytest
Sprint 9 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | Trabajo sin conexión y rendimiento | Registro sin internet con cifrado local y sincronización por campo; PWA instalable; prueba de carga con 400 estudiantes y 60 docentes con punto de quiebre documentado (RNF-01, RNF-06) | Workbox, Dexie (IndexedDB), WebCrypto, k6, Grafana, Lighthouse
Sprint 10 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Aceptación, despliegue y entrega | Criterios de aceptación cumplidos, informe de seguridad final, respaldos probados y versión v1.0.0 publicada en producción | GitHub Releases, GitHub Environments, OWASP ZAP, pg_dump
Evidencias: | Carpeta compartida en Google Drive