## Actividades
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 |  | 12 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Tema del proyecto definido; Inventario de documentos del cliente; Lista de funcionalidades del prototipo | Acta o resumen de la reunión en el Drive; Lista de documentos recibidos en el Drive; Capturas del prototipo en el Drive | Sprint_01/
2026-10-01 |  | 12 | Problemática y necesidad del proyecto | Problema redactado; Afectados y consecuencias; Necesidad y oportunidad | Borrador del Entregable 1 en el Drive; Borrador del Entregable 1 en el Drive; Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/
2026-10-02 |  | 12 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Matriz SDLC (parte 1); Matriz SDLC (parte 2); Diagrama del SDLC | Matriz en el borrador del Entregable 1; Matriz en el borrador del Entregable 1; Imagen del diagrama en el Drive | Sprint_01/
2026-10-03 |  | 0
2026-10-04 |  | 0
2026-10-05 |  | 12 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Filas 1 y 2 de la tabla; Filas 3 y 4 de la tabla; Fila 5 y tabla revisada | Tabla en el borrador del Entregable 1; Tabla en el borrador del Entregable 1; Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/
2026-10-06 |  | 12 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Entregable 1 entregado; Entregable 1 revisado; PDF final | PDF del Entregable 1 en 00_Entregables y constancia de entrega; Comentarios resueltos en el documento; PDF del Entregable 1 en el Drive | 00_Entregables/
2026-10-07 |  | 12 | Proceso de negocio actual y propuesto | Situación actual; Situación propuesta; Jerarquía de procesos | Borrador del Entregable 2 en el Drive; Borrador del Entregable 2 en el Drive; Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/
2026-10-08 |  | 12 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Modelo BPMN (docente); Modelo BPMN (administrador); Modelo BPMN completo | Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN; Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN; Modelo.png en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/
2026-10-09 |  | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 |  | 0
2026-10-11 |  | 0
2026-10-12 |  | 12 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | RF-01 a RF-16; RF-17 a RF-27; RF-28 a RF-37 | SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 |  | 12 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | RNF de exactitud y rendimiento; RNF de seguridad; RNF de uso y criterios de aceptación | SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos; SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 |  | 12 | Validación del prototipo con el cliente | Prototipo presentado; Lista de observaciones; Prototipo v2 | Capturas o grabación de la reunión; Documento de observaciones en el Drive; Capturas del prototipo v2 en el Drive | Sprint_02/
2026-10-15 |  | 12 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Tabla de vulnerabilidades; Análisis de riesgos; Política de seguridad | Taller en el Drive; Taller en el Drive; Taller en el Drive | 01_Modelos/
2026-10-16 |  | 12 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Objetivos del proyecto; Alcance; Fuera de alcance e innovación | Borrador del Entregable 2; Borrador del Entregable 2; Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/
2026-10-17 |  | 0
2026-10-18 |  | 0
2026-10-19 |  | 12 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Matriz de stakeholders; Usuarios y actores; Diagrama de casos de uso | Tabla en el borrador del Entregable 2; Tabla en el borrador del Entregable 2; Imagen en 01_Modelos/Casos_de_uso | Sprint_02/
2026-10-20 |  | 12 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Entregable 2 entregado; Entregable 2 revisado; PDF final | PDF del Entregable 2 en 00_Entregables y constancia de entrega; Comentarios resueltos en el documento; PDF del Entregable 2 en el Drive | 00_Entregables/
2026-10-21 |  | 12 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Organización y repositorio con ramas y CODEOWNERS; Ramas protegidas y secretos configurados; Product Backlog | Captura de los miembros de la organización con rol Owner, enlace al repositorio y captura de las ramas (git branch -a); Capturas de las reglas y de la lista de secretos (sin valores); Captura del tablero de GitHub Projects | Sprint_03/
2026-10-22 |  | 12 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Informe de tecnologías y estructura de carpetas; Prototipo anonimizado; Entregable 3 entregado | docs/arquitectura/seleccion_tecnologias.md y commit en dev; Commit en dev y salida de 'gitleaks detect' sin hallazgos; PDF del Entregable 3 en 00_Entregables y constancia de entrega | Sprint_03/
2026-10-23 |  | 12 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Modelo de datos v1; Modelo de amenazas; Arquitectura y diseño offline | docs/arquitectura/modelo_datos.md con diagrama Mermaid renderizado en GitHub; docs/seguridad/modelo_amenazas.md en el repositorio; Diagramas en docs/arquitectura/ renderizados en GitHub | 01_Modelos/
2026-10-24 |  | 0
2026-10-25 |  | 0
2026-10-26 |  | 12 | CI básico: secretos y compilación con avisos en Telegram | .github/workflows/ci.yml v0; Paso 'Secretos' en el CI; Notificador de Telegram v0 | Ejecución exitosa en GitHub Actions; Log del paso 'Secretos' en GitHub Actions; Captura del mensaje de progreso editado en el chat de Telegram | Sprint_03/
2026-10-27 |  | 12 | Esqueletos de la API y de la PWA | API esqueleto; Prueba negativa del CI; PWA esqueleto | Commit en dev y captura de Swagger UI con /health; Capturas de las ejecuciones fallidas y del aviso de error en Telegram; Commit en dev y captura de la pantalla inicial conectada a la API | Sprint_03/
2026-10-28 |  | 12 | Base de datos, etapa de pruebas y estructura de la PWA | Esquema y migración inicial; Paso 'Pruebas' en el CI; Layout de la PWA | Commit en dev y salida de 'prisma migrate deploy' en el contenedor; Log del paso 'Pruebas' con el reporte de cobertura; Capturas en computadora y en celular | Sprint_03/
2026-10-29 |  | 12 | Análisis de dependencias, calidad de código y contenedores | Dockerfile de la API; Pasos 'Dependencias' y 'SonarQube' en el CI; Dockerfile de la web | Imagen construida localmente y en el CI; Log de Trivy y captura del quality gate en SonarQube Cloud; Captura de las cabeceras de respuesta en el navegador | Sprint_03/
2026-10-30 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | docker-compose.yml y PR dev → test; Checklist de seguridad del CI; Informe del sprint 3 | PR unido a test con el CI en verde y captura de 'docker compose ps'; Checklist en docs/sprints/sprint3.md; docs/sprints/sprint3.md y capturas de la demostración | Sprint_03/
2026-10-31 |  | 0
2026-11-01 |  | 0
2026-11-02 |  | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 |  | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 |  | 12 | Construcción y escaneo de imágenes en el CI | Paso 'Imagen' en el CI; Escaneo de imágenes y SBOM; Notificador de Telegram v1 | Log del paso 'Imagen' en GitHub Actions; SARIF de Trivy y artefacto sbom.json en la ejecución; Captura del mensaje final de una ejecución completa | Sprint_04/
2026-11-05 |  | 12 | Autenticación y roles (RF-01, RF-03) | Módulo de autenticación; Pruebas de autorización; Pantallas de acceso | Pruebas Jest y petición con y sin token (401 / 200); Reporte de Jest en el CI con los casos negativos; Capturas del flujo de primer ingreso | Sprint_04/
2026-11-06 |  | 12 | Generación de usuarios, sesión y auditoría (RF-02) | Servicio de usuarios; Auditoría de accesos; Sesión y menú por rol | Pruebas unitarias con nombres repetidos; Consulta de la tabla de auditoría con inicios de sesión; Capturas del menú de cada rol | Sprint_04/
2026-11-07 |  | 0
2026-11-08 |  | 0
2026-11-09 |  | 12 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Endpoints académicos; Pantallas de configuración académica; Pruebas de validación | Swagger y pruebas Jest; Capturas de las pantallas; Reporte de Jest con los casos negativos | Sprint_04/
2026-11-10 |  | 12 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Pantalla de docentes; Endpoints de docentes; Prueba e2e de docentes | Capturas de la creación y asignación; Swagger y pruebas Jest; Reporte de Playwright en el CI | Sprint_04/
2026-11-11 |  | 12 | Matrícula individual y representantes (RF-04, RF-29) | Endpoints de matrícula; Pruebas de privacidad; Pantalla de matrícula | Pruebas Jest y Swagger; Reporte de pruebas con respuestas 403; Capturas de una matrícula completa | Sprint_04/
2026-11-12 |  | 12 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Importador de nóminas; Controles de carga; Pantalla de importación | Prueba con un archivo de ejemplo ficticio; Prueba que rechaza un archivo no válido; Capturas de la vista previa y de los errores | Sprint_04/
2026-11-13 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | Módulo de usuarios y matrícula; PR del sprint 4; Informe del sprint 4 | Grabación o capturas de la demostración; PR unido a test con el CI en verde; docs/sprints/sprint4.md en el repositorio | Sprint_04/
2026-11-14 |  | 0
2026-11-15 |  | 0
2026-11-16 |  | 12 | Datos de prueba, ambiente de pruebas y pruebas e2e | Datos de prueba; Ambiente de pruebas; Prueba e2e de login | Salida del seed y conteo de registros; Ejecución del job de despliegue y URL del ambiente; Reporte de Playwright en el CI | Sprint_05/
2026-11-17 |  | 12 | Paquete compartido del cálculo de notas | Paquete de cálculo; Pruebas del cálculo; Cálculo en la interfaz | Commit en dev con el paquete y su documentación; Reporte de pruebas con todos los casos en verde; Captura del cálculo actualizado al ingresar una nota | Sprint_05/
2026-11-18 |  | 12 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Pruebas de exactitud; Endpoints de calificaciones; Libreta de calificaciones | Reporte con el 100% de coincidencia; Swagger y pruebas Jest; Capturas de la libreta | Sprint_05/
2026-11-19 |  | 12 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Endpoints de tareas; Pantallas de tareas; Prueba e2e de tareas | Pruebas Jest; Capturas; Reporte de Playwright | Sprint_05/
2026-11-20 |  | 12 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Vista de tareas del estudiante; Pruebas de acceso a notas; Endpoints de entregas | Capturas; Reporte de pruebas 403; Pruebas Jest | Sprint_05/
2026-11-21 |  | 0
2026-11-22 |  | 0
2026-11-23 |  | 12 | Asistencia por materia (RF-21) | Pruebas de asistencia; Endpoints de asistencia; Pantalla de asistencia | Reporte de Jest; Swagger y pruebas Jest; Capturas en celular | Sprint_05/
2026-11-24 |  | 12 | Registro de comportamiento (RF-22) | Endpoints de comportamiento; Pruebas de comportamiento; Pantalla de comportamiento | Pruebas Jest; Reporte con coincidencia total; Capturas | Sprint_05/
2026-11-25 |  | 12 | Parámetros del colegio configurables (RNF-10) | Pantalla de parámetros; Endpoints de parámetros; Pruebas de parámetros | Capturas; Pruebas Jest; Reporte de pruebas | Sprint_05/
2026-11-26 |  | 12 | Trazabilidad de cambios en notas (RNF-09) | Auditoría de notas; Pruebas de auditoría; Historial de notas | Consulta de la auditoría; Reporte de pruebas; Captura del historial | Sprint_05/
2026-11-27 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | Informe del sprint 5; PR del sprint 5; Módulo de calificaciones | docs/sprints/sprint5.md en el repositorio; PR unido a test con el CI en verde; Grabación o capturas de la demostración | Sprint_05/
2026-11-28 |  | 0
2026-11-29 |  | 0
2026-11-30 |  | 12 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Servicio de estándares; Pantalla de estándares; Pruebas de acceso a reportes | Pruebas Jest contra la hoja oficial; Capturas; Reporte de pruebas 403 | Sprint_06/
2026-12-01 |  | 12 | Valoración de logros (RF-24) | Pantalla de valoración de logros; Servicio de valoración de logros; Pruebas de valoración de logros | Capturas; Pruebas Jest; Reporte con coincidencia total | Sprint_06/
2026-12-02 |  | 12 | Tablero consolidado del Administrador (RF-25) | Pruebas de consultas; API del tablero; Tablero del Administrador | Tiempos medidos antes y después de índices; Pruebas Jest; Capturas del tablero | Sprint_06/
2026-12-03 |  | 12 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Exportación a Excel; Pruebas de exportación segura; Importador de calificaciones | Archivo .xlsx generado; Reporte de pruebas; Prueba con archivo ficticio | Sprint_06/
2026-12-04 |  | 12 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | Tablero del estudiante; API del tablero y calendario del estudiante; Pantalla de horario | Captura con una alerta; Pruebas Jest y capturas del calendario; Capturas en celular | Sprint_06/
2026-12-05 |  | 0
2026-12-06 |  | 0
2026-12-07 |  | 12 | Vista del representante: notas y asistencia | Endpoints y rol del representante; Vista completa del representante; Pruebas de acceso del representante | Pruebas Jest de acceso; Capturas; Reporte de pruebas 403 | Sprint_06/
2026-12-08 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | Reportes y tableros; Informe del sprint 6; PR del sprint 6 | Grabación o capturas de la demostración; docs/sprints/sprint6.md en el repositorio; PR unido a test con el CI en verde | Sprint_06/
2026-12-09 |  | 12 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Formulario de planificación (parte 1); Pruebas de validación de la planificación; Endpoints de planificación | Capturas del formulario; Reporte de Jest con casos negativos; Swagger y pruebas Jest | Sprint_07/
2026-12-10 |  | 12 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Formulario de planificación (parte 2); Pruebas de XSS; Endpoints de semanas | Capturas de la tabla semanal; Reporte de pruebas con cargas maliciosas neutralizadas; Pruebas Jest | Sprint_07/
2026-12-11 |  | 12 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Flujo de estados en la interfaz; Máquina de estados; Pruebas de estados | Capturas en cada estado; Pruebas Jest de cada transición; Reporte con los casos rechazados | Sprint_07/
2026-12-12 |  | 0
2026-12-13 |  | 0
2026-12-14 |  | 12 | Revisión del Administrador con observaciones (RF-12, RF-13) | Prueba e2e de revisión; Bandeja de revisión; Endpoints de observaciones | Reporte de Playwright en el CI; Capturas de la bandeja con pendientes; Pruebas Jest y Swagger | Sprint_07/
2026-12-15 |  | 12 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Historial de la planificación; Auditoría de planificaciones; Observaciones resaltadas | Consulta del historial de una planificación; Consulta de la tabla de auditoría; Captura de la vista del docente con observaciones | Sprint_07/
2026-12-16 |  | 12 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Exportación a PDF; Verificación del formato; Exportación a Word | Archivo PDF generado; Documento generado y captura comparativa; Archivo .docx generado desde la plataforma | Sprint_07/
2026-12-17 |  | 12 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Generador de calendario; Pruebas de acceso al calendario; Vista de calendario | Pruebas Jest; Reporte de pruebas 403; Capturas del calendario | Sprint_07/
2026-12-18 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | PR del sprint 7; Informe de seguridad del sprint 7; Informe del sprint 7 | PR unido a test con el CI en verde; Sección de seguridad en docs/sprints/sprint7.md; docs/sprints/sprint7.md y grabación de la demostración | Sprint_07/
2026-12-19 |  | 0
2026-12-20 |  | 0
2026-12-21 |  | 12 | Preparación de WhatsApp y consentimiento del representante | Modelo de notificaciones; Cuenta de WhatsApp de prueba; Pantalla de consentimiento | Migración aplicada; Captura de la configuración (sin valores); Capturas | Sprint_08/
2026-12-22 |  | 12 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Adaptador de WhatsApp; Plantillas de mensajes; Pantalla de contactos del representante | Pruebas Jest con el proveedor simulado; Plantillas en el repositorio; Capturas de la matrícula con el número y la autorización | Sprint_08/
2026-12-23 |  | 12 | Avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Cola de salida; Disparadores de avisos; Prueba real de aviso | Prueba de envío diferido; Pruebas Jest; Captura del mensaje recibido en WhatsApp | Sprint_08/
2026-12-24 |  | 12 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Avisos de tareas; Pruebas de consentimiento; Antiduplicados | Pruebas Jest; Reporte de pruebas; Pruebas Jest | Sprint_08/
2026-12-25 |  | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 |  | 0
2026-12-27 |  | 0
2026-12-28 |  | 12 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Endpoints de historial; Prueba de aceptación 3; Pantalla de historial | Pruebas Jest; Reporte de Playwright y captura del historial; Capturas | Sprint_08/
2026-12-29 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | Informe del sprint 8; PR del sprint 8; Notificaciones por WhatsApp | docs/sprints/sprint8.md en el repositorio; PR unido a test con el CI en verde; Grabación de la demostración | Sprint_08/
2026-12-30 |  | 12 | Almacenamiento local y service worker (RNF-01) | Almacenamiento local; Limpieza de datos locales; Service worker | Captura de IndexedDB en las herramientas del navegador; Prueba con captura antes y después del cierre de sesión; Captura de la app cargando en modo sin conexión | Sprint_09/
2026-12-31 |  | 12 | Cola de cambios sin conexión | Cola local de cambios; Endpoint de sincronización; Indicador de conexión | Pruebas unitarias de la cola; Pruebas Jest con envíos repetidos; Capturas en línea y sin conexión | Sprint_09/
2027-01-01 |  | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 |  | 0
2027-01-03 |  | 0
2027-01-04 |  | 12 | Sincronización y conflictos | Pruebas de sincronización; Resolución de conflictos; Sincronización automática | Reporte de pruebas; Prueba de un conflicto resuelto; Captura de cambios sincronizados | Sprint_09/
2027-01-05 |  | 12 | Pruebas del modo sin conexión | Prueba e2e sin conexión; Revisión de datos locales; Prueba en celular | Reporte de Playwright; Checklist en docs/seguridad/; Grabación en modo avión | Sprint_09/
2027-01-06 |  | 12 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Módulo integrado; Ambiente actualizado; PWA instalable | Ejecución del CI en verde; Ejecución del job de despliegue; Captura del puntaje PWA en Lighthouse | Sprint_09/
2027-01-07 |  | 12 | Rendimiento con usuarios simultáneos (RNF-06) | Optimización de la BD; Prueba de carga; Optimización de la PWA | Tiempos antes y después; Reporte de k6 con el punto de falla; Reporte de Lighthouse | Sprint_09/
2027-01-08 |  | 12 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | PR del sprint 9; Trabajo sin conexión; Informe del sprint 9 | PR unido a test con el CI en verde; Grabación de la demostración; docs/sprints/sprint9.md en el repositorio | Sprint_09/
2027-01-09 |  | 0
2027-01-10 |  | 0
2027-01-11 |  | 12 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Aceptación de cálculos; Informe de seguridad final; Aceptación de flujos | Reporte de comparación; Reportes de ZAP y Trivy; Grabación de los flujos | Sprint_10/
2027-01-12 |  | 12 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Correcciones del backend; Correcciones de seguridad; Correcciones del frontend | Ejecución del CI en verde; Captura del quality gate aprobado; Capturas en los tres navegadores | Sprint_10/
2027-01-13 |  | 12 | Despliegue final y release | Respaldos; Release v1.0.0; Manual de usuario | Prueba de restauración documentada; Release en GitHub y ejecución del CI en main; docs/manual_usuario.md o PDF en el repositorio | Sprint_10/
2027-01-14 |  | 12 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Documentación técnica; Informe de seguridad; Material de capacitación | Documentación en el repositorio; Informe en docs/seguridad/; Enlace al video | Sprint_10/
2027-01-15 |  | 12 | Presentación final y entrega | Informe final; Plataforma v1.0.0; Presentación final | Informe en el repositorio; Grabación de la demostración; Diapositivas en el repositorio | Sprint_10/
Total horas

## Marcelo
Marcelo Acuña – Participante 1: responsable de backend, datos y cálculo de notas (rota en los módulos) |  |  |  |  | Evidencias en Google Drive (abrir carpeta)
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 |  | 4 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Reunión inicial con el vicerrector de la U. E. 'Andoas' y definición del tema y alcance preliminar | Tema del proyecto definido | Acta o resumen de la reunión en el Drive | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-01 |  | 4 | Problemática y necesidad del proyecto | Redacción del problema real: planificación, calificaciones y comunicación | Problema redactado | Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-02 |  | 4 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Fases 1 a 3: necesidad, requisitos y análisis | Matriz SDLC (parte 1) | Matriz en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-03 |  | 0
2026-10-04 |  | 0
2026-10-05 |  | 4 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Necesidades 1 y 2: planificación y cálculo de notas | Filas 1 y 2 de la tabla | Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Marcelo/
2026-10-06 |  | 4 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Integración del documento, portada y entrega en el aula virtual | Entregable 1 entregado | PDF del Entregable 1 en 00_Entregables y constancia de entrega | 00_Entregables/
2026-10-07 |  | 4 | Proceso de negocio actual y propuesto | Descripción de la situación actual | Situación actual | Borrador del Entregable 2 en el Drive | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-08 |  | 4 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Carril del docente: planificación y registro de notas | Modelo BPMN (docente) | Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/Procesos_BPMN/
2026-10-09 |  | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 |  | 0
2026-10-11 |  | 0
2026-10-12 |  | 4 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | Requisitos de usuarios, matrícula y planificación | RF-01 a RF-16 | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 |  | 4 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | Exactitud, rendimiento y trazabilidad | RNF de exactitud y rendimiento | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 |  | 4 | Validación del prototipo con el cliente | Demostración del prototipo al vicerrector | Prototipo presentado | Capturas o grabación de la reunión | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-15 |  | 4 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Vulnerabilidades potenciales V1 a V5 con impacto y costo | Tabla de vulnerabilidades | Taller en el Drive | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-16 |  | 4 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Objetivo general y objetivos específicos medibles | Objetivos del proyecto | Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-17 |  | 0
2026-10-18 |  | 0
2026-10-19 |  | 4 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Identificación de stakeholders internos y externos y matriz poder/interés | Matriz de stakeholders | Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Marcelo/
2026-10-20 |  | 4 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Integración del documento y entrega en el aula virtual; informe del sprint 2 | Entregable 2 entregado | PDF del Entregable 2 en 00_Entregables y constancia de entrega | 00_Entregables/
2026-10-21 |  | 4 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Organización de GitHub con los tres integrantes como propietarios (owners) y repositorio público desde cero con las ramas main, test y dev, README, .gitignore, CODEOWNERS y plantilla de PR | Organización y repositorio con ramas y CODEOWNERS | Captura de los miembros de la organización con rol Owner, enlace al repositorio y captura de las ramas (git branch -a) | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-22 |  | 4 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Selección de tecnologías con criterios (NestJS, PostgreSQL, Prisma, React + Vite PWA, Docker) y estructura del monorepo | Informe de tecnologías y estructura de carpetas | docs/arquitectura/seleccion_tecnologias.md y commit en dev | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-23 |  | 4 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Modelo de datos: usuarios, roles, cursos, paralelos, materias, matrículas, planificaciones, calificaciones, asistencia, comportamiento y notificaciones | Modelo de datos v1 | docs/arquitectura/modelo_datos.md con diagrama Mermaid renderizado en GitHub | 01_Modelos/Datos/
2026-10-24 |  | 0
2026-10-25 |  | 0
2026-10-26 |  | 4 | CI básico: secretos y compilación con avisos en Telegram | Workflow ci.yml con un job por etapa (Secretos, Compilación), disparado en push a dev y en PR hacia test y main | .github/workflows/ci.yml v0 | Ejecución exitosa en GitHub Actions | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-27 |  | 4 | Esqueletos de la API y de la PWA | Proyecto NestJS en backend/ con endpoint /health, configuración por variables de entorno y Swagger | API esqueleto | Commit en dev y captura de Swagger UI con /health | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-28 |  | 4 | Base de datos, etapa de pruebas y estructura de la PWA | Prisma con PostgreSQL: esquema inicial (usuarios, roles) y primera migración | Esquema y migración inicial | Commit en dev y salida de 'prisma migrate deploy' en el contenedor | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-29 |  | 4 | Análisis de dependencias, calidad de código y contenedores | Dockerfile multietapa de la API con usuario no root e imagen mínima | Dockerfile de la API | Imagen construida localmente y en el CI | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-30 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | docker-compose con api, web y db; PR dev → test | docker-compose.yml y PR dev → test | PR unido a test con el CI en verde y captura de 'docker compose ps' | Sprint_03/Marcelo/
2026-10-31 |  | 0
2026-11-01 |  | 0
2026-11-02 |  | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 |  | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 |  | 4 | Construcción y escaneo de imágenes en el CI | Etapa Imagen: construcción de las imágenes api y web con caché | Paso 'Imagen' en el CI | Log del paso 'Imagen' en GitHub Actions | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-05 |  | 4 | Autenticación y roles (RF-01, RF-03) | Módulo de autenticación: login con JWT, claves con argon2 y guard de roles (Administrador, Secretaría, Docente, Estudiante, Representante) | Módulo de autenticación | Pruebas Jest y petición con y sin token (401 / 200) | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-06 |  | 4 | Generación de usuarios, sesión y auditoría (RF-02) | Generación automática del usuario (nombre.apellido y número si ya existe) con clave inicial igual a la cédula | Servicio de usuarios | Pruebas unitarias con nombres repetidos | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-07 |  | 0
2026-11-08 |  | 0
2026-11-09 |  | 4 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | API de año lectivo, cursos, paralelos y materias con validación de datos (DTO) | Endpoints académicos | Swagger y pruebas Jest | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-10 |  | 4 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Pantalla de docentes con datos de contacto y selección de materias de una lista | Pantalla de docentes | Capturas de la creación y asignación | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-11 |  | 4 | Matrícula individual y representantes (RF-04, RF-29) | API de matrícula con datos del estudiante, representantes, números de WhatsApp y autorización de avisos | Endpoints de matrícula | Pruebas Jest y Swagger | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-12 |  | 4 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Importador de Excel en la API con validación fila por fila y reporte de errores | Importador de nóminas | Prueba con un archivo de ejemplo ficticio | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-13 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | Demostración: inicio de sesión por rol, gestión académica y matrícula por Excel | Módulo de usuarios y matrícula | Grabación o capturas de la demostración | Sprint_04/Marcelo/
2026-11-14 |  | 0
2026-11-15 |  | 0
2026-11-16 |  | 4 | Datos de prueba, ambiente de pruebas y pruebas e2e | Seed de datos ficticios: año lectivo, cursos, docentes y estudiantes | Datos de prueba | Salida del seed y conteo de registros | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-17 |  | 4 | Paquete compartido del cálculo de notas | packages/calculo: traslado del motor del prototipo a TypeScript (bloques, refuerzo, 70/15/15, truncado y cualitativo A+ a E-) | Paquete de cálculo | Commit en dev con el paquete y su documentación | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-18 |  | 4 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Pruebas de coincidencia con la hoja oficial de 9no EGB 'A' anonimizada | Pruebas de exactitud | Reporte con el 100% de coincidencia | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-19 |  | 4 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | API de tareas con fecha de entrega y enlace de recurso opcional | Endpoints de tareas | Pruebas Jest | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-20 |  | 4 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Vista del estudiante con nota y retroalimentación | Vista de tareas del estudiante | Capturas | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-21 |  | 0
2026-11-22 |  | 0
2026-11-23 |  | 4 | Asistencia por materia (RF-21) | Pruebas de asistencia: faltas, atrasos y justificaciones | Pruebas de asistencia | Reporte de Jest | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-24 |  | 4 | Registro de comportamiento (RF-22) | API de comportamiento con los nueve indicadores y su cálculo | Endpoints de comportamiento | Pruebas Jest | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-25 |  | 4 | Parámetros del colegio configurables (RNF-10) | Pantalla de parámetros para el Administrador | Pantalla de parámetros | Capturas | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-26 |  | 4 | Trazabilidad de cambios en notas (RNF-09) | Auditoría de cambios en notas: valor anterior, nuevo, usuario y fecha | Auditoría de notas | Consulta de la auditoría | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-27 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | Informe del sprint 5 y tablero actualizado | Informe del sprint 5 | docs/sprints/sprint5.md en el repositorio | Sprint_05/Marcelo/
2026-11-28 |  | 0
2026-11-29 |  | 0
2026-11-30 |  | 4 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Servicio que genera la hoja de estándares a partir de las calificaciones | Servicio de estándares | Pruebas Jest contra la hoja oficial | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-01 |  | 4 | Valoración de logros (RF-24) | Pantalla de valoración de logros con cantidades y porcentajes | Pantalla de valoración de logros | Capturas | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-02 |  | 4 | Tablero consolidado del Administrador (RF-25) | Pruebas de rendimiento de las consultas consolidadas | Pruebas de consultas | Tiempos medidos antes y después de índices | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-03 |  | 4 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Exportación a Excel con el formato para los sistemas oficiales | Exportación a Excel | Archivo .xlsx generado | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-04 |  | 4 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | Pantalla del tablero del estudiante con alerta visual bajo 7 | Tablero del estudiante | Captura con una alerta | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-05 |  | 0
2026-12-06 |  | 0
2026-12-07 |  | 4 | Vista del representante: notas y asistencia | API de notas, asistencia y calendario del representado, con el rol Representante limitado a sus representados | Endpoints y rol del representante | Pruebas Jest de acceso | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-08 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | Demostración de reportes y tableros | Reportes y tableros | Grabación o capturas de la demostración | Sprint_06/Marcelo/
2026-12-09 |  | 4 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Formulario de la planificación en la PWA: datos informativos, objetivos, ejes transversales, estándar y principios DUA | Formulario de planificación (parte 1) | Capturas del formulario | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-10 |  | 4 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Tabla semanal en la PWA: conceptos, destrezas, actividades ERCA, recursos, indicador e instrumento | Formulario de planificación (parte 2) | Capturas de la tabla semanal | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-11 |  | 4 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Botones y estados en la PWA; formulario bloqueado mientras está en revisión | Flujo de estados en la interfaz | Capturas en cada estado | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-12 |  | 0
2026-12-13 |  | 0
2026-12-14 |  | 4 | Revisión del Administrador con observaciones (RF-12, RF-13) | Prueba e2e del flujo enviar → observar → corregir → aprobar | Prueba e2e de revisión | Reporte de Playwright en el CI | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-15 |  | 4 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | API de historial de revisiones y observaciones de una misma planificación | Historial de la planificación | Consulta del historial de una planificación | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-16 |  | 4 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Generación del PDF en la API y endpoint de exportación de la planificación aprobada | Exportación a PDF | Archivo PDF generado | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-17 |  | 4 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | API que genera los eventos del calendario a partir de las semanas | Generador de calendario | Pruebas Jest | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-18 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | PR dev → test con el módulo de planificación | PR del sprint 7 | PR unido a test con el CI en verde | Sprint_07/Marcelo/
2026-12-19 |  | 0
2026-12-20 |  | 0
2026-12-21 |  | 4 | Preparación de WhatsApp y consentimiento del representante | Modelo de datos de notificaciones (fecha, destinatario, motivo, estado) | Modelo de notificaciones | Migración aplicada | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-22 |  | 4 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Adaptador de mensajería con proveedor WhatsApp Cloud API y proveedor simulado | Adaptador de WhatsApp | Pruebas Jest con el proveedor simulado | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-23 |  | 4 | Avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Cola de salida con reintentos para avisos generados sin conexión | Cola de salida | Prueba de envío diferido | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-24 |  | 4 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Avisos de tareas próximas y comunicados institucionales | Avisos de tareas | Pruebas Jest | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-25 |  | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 |  | 0
2026-12-27 |  | 0
2026-12-28 |  | 4 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | API del historial de notificaciones | Endpoints de historial | Pruebas Jest | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-29 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | Informe del sprint 8 y tablero actualizado | Informe del sprint 8 | docs/sprints/sprint8.md en el repositorio | Sprint_08/Marcelo/
2026-12-30 |  | 4 | Almacenamiento local y service worker (RNF-01) | Base local en IndexedDB (Dexie) con los datos que usa el docente | Almacenamiento local | Captura de IndexedDB en las herramientas del navegador | Sprint_09/Marcelo/
2026-12-31 |  | 4 | Cola de cambios sin conexión | Cola local de cambios (notas, asistencia y planificación) | Cola local de cambios | Pruebas unitarias de la cola | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-01 |  | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 |  | 0
2027-01-03 |  | 0
2027-01-04 |  | 4 | Sincronización y conflictos | Pruebas de la sincronización con varios dispositivos | Pruebas de sincronización | Reporte de pruebas | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-05 |  | 4 | Pruebas del modo sin conexión | Prueba e2e con la red desconectada en Playwright | Prueba e2e sin conexión | Reporte de Playwright | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-06 |  | 4 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Corrección de errores e integración en dev | Módulo integrado | Ejecución del CI en verde | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-07 |  | 4 | Rendimiento con usuarios simultáneos (RNF-06) | Optimización de consultas e índices de la base de datos | Optimización de la BD | Tiempos antes y después | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-08 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | PR dev → test con el trabajo sin conexión | PR del sprint 9 | PR unido a test con el CI en verde | Sprint_09/Marcelo/
2027-01-09 |  | 0
2027-01-10 |  | 0
2027-01-11 |  | 4 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Criterio 2: notas del 9no EGB 'A' idénticas a la hoja oficial | Aceptación de cálculos | Reporte de comparación | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-12 |  | 4 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Corrección de errores del backend | Correcciones del backend | Ejecución del CI en verde | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-13 |  | 4 | Despliegue final y release | Respaldo periódico de la base de datos y prueba de restauración (RNF-08) | Respaldos | Prueba de restauración documentada | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-14 |  | 4 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Documentación técnica y de la API | Documentación técnica | Documentación en el repositorio | Sprint_10/Marcelo/
2027-01-15 |  | 4 | Presentación final y entrega | Informe final del proyecto | Informe final | Informe en el repositorio | Sprint_10/Marcelo/
Total horas

## Abner
Abner Arboleda – Participante 2: responsable de DevSecOps, CI/CD y seguridad (rota en los módulos) |  |  |  |  | Evidencias en Google Drive (abrir carpeta)
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 |  | 4 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Recolección de los documentos reales del colegio: PUD, hojas de calificaciones, comportamiento y valoración de logros | Inventario de documentos del cliente | Lista de documentos recibidos en el Drive | Sprint_01/Abner/
2026-10-01 |  | 4 | Problemática y necesidad del proyecto | A quién afecta y consecuencias de no resolverlo | Afectados y consecuencias | Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Abner/
2026-10-02 |  | 4 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Fases 4 a 6: diseño, construcción y pruebas | Matriz SDLC (parte 2) | Matriz en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Abner/
2026-10-03 |  | 0
2026-10-04 |  | 0
2026-10-05 |  | 4 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Necesidades 3 y 4: valoración de logros y avisos a padres | Filas 3 y 4 de la tabla | Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Abner/
2026-10-06 |  | 4 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Revisión de redacción y coherencia con la consigna | Entregable 1 revisado | Comentarios resueltos en el documento | Sprint_01/Abner/
2026-10-07 |  | 4 | Proceso de negocio actual y propuesto | Descripción de la situación propuesta | Situación propuesta | Borrador del Entregable 2 en el Drive | Sprint_02/Abner/
2026-10-08 |  | 4 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Carril del administrador: revisión y aprobación | Modelo BPMN (administrador) | Archivo de Bizagi en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/Procesos_BPMN/
2026-10-09 |  | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 |  | 0
2026-10-11 |  | 0
2026-10-12 |  | 4 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | Requisitos de calificaciones, asistencia y comportamiento | RF-17 a RF-27 | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 |  | 4 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | Seguridad, privacidad y consentimiento | RNF de seguridad | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 |  | 4 | Validación del prototipo con el cliente | Registro de las observaciones del cliente | Lista de observaciones | Documento de observaciones en el Drive | Sprint_02/Abner/
2026-10-15 |  | 4 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Análisis de 5 riesgos: amenaza, probabilidad, impacto y control | Análisis de riesgos | Taller en el Drive | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-16 |  | 4 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Alcance del sistema | Alcance | Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Abner/
2026-10-17 |  | 0
2026-10-18 |  | 0
2026-10-19 |  | 4 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Tabla usuarios vs. actores | Usuarios y actores | Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Abner/
2026-10-20 |  | 4 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Revisión de coherencia con el Entregable 1 y la consigna | Entregable 2 revisado | Comentarios resueltos en el documento | Sprint_02/Abner/
2026-10-21 |  | 4 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Reglas de protección: main y test solo por PR con el CI en verde; dev sin force push ni borrado; bot de Telegram y SonarQube Cloud con sus secretos en GitHub Secrets | Ramas protegidas y secretos configurados | Capturas de las reglas y de la lista de secretos (sin valores) | Sprint_03/Abner/
2026-10-22 |  | 4 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Inventario de datos sensibles y prototipo anonimizado; revisión local con Gitleaks antes de subirlo | Prototipo anonimizado | Commit en dev y salida de 'gitleaks detect' sin hallazgos | Sprint_03/Abner/
2026-10-23 |  | 4 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Modelo de amenazas STRIDE a partir del taller de vulnerabilidades y riesgos: controles por rol y para los datos de menores | Modelo de amenazas | docs/seguridad/modelo_amenazas.md en el repositorio | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-24 |  | 0
2026-10-25 |  | 0
2026-10-26 |  | 4 | CI básico: secretos y compilación con avisos en Telegram | Etapa Secretos con Gitleaks y .gitleaks.toml; permisos mínimos del workflow y acciones fijadas por versión | Paso 'Secretos' en el CI | Log del paso 'Secretos' en GitHub Actions | Sprint_03/Abner/
2026-10-27 |  | 4 | Esqueletos de la API y de la PWA | Prueba negativa del CI en un fork: un secreto de prueba y una compilación rota deben detener el pipeline | Prueba negativa del CI | Capturas de las ejecuciones fallidas y del aviso de error en Telegram | Sprint_03/Abner/
2026-10-28 |  | 4 | Base de datos, etapa de pruebas y estructura de la PWA | Etapa Pruebas en el CI con PostgreSQL como servicio y reporte de cobertura | Paso 'Pruebas' en el CI | Log del paso 'Pruebas' con el reporte de cobertura | Sprint_03/Abner/
2026-10-29 |  | 4 | Análisis de dependencias, calidad de código y contenedores | Etapas Dependencias (npm audit y Trivy, SARIF en la pestaña Security) y SonarQube con quality gate obligatorio | Pasos 'Dependencias' y 'SonarQube' en el CI | Log de Trivy y captura del quality gate en SonarQube Cloud | Sprint_03/Abner/
2026-10-30 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | Revisión de la seguridad del pipeline (permisos, secretos, versiones fijadas) y lista de pendientes | Checklist de seguridad del CI | Checklist en docs/sprints/sprint3.md | Sprint_03/Abner/
2026-10-31 |  | 0
2026-11-01 |  | 0
2026-11-02 |  | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 |  | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 |  | 4 | Construcción y escaneo de imágenes en el CI | Trivy sobre las imágenes (CRITICAL y HIGH bloquean) y SBOM en formato CycloneDX | Escaneo de imágenes y SBOM | SARIF de Trivy y artefacto sbom.json en la ejecución | Sprint_04/Abner/
2026-11-05 |  | 4 | Autenticación y roles (RF-01, RF-03) | Pruebas de autorización (otro rol → 403) y límite de intentos de inicio de sesión | Pruebas de autorización | Reporte de Jest en el CI con los casos negativos | Sprint_04/Abner/
2026-11-06 |  | 4 | Generación de usuarios, sesión y auditoría (RF-02) | Política de contraseñas y registro de auditoría de accesos (RNF-09) | Auditoría de accesos | Consulta de la tabla de auditoría con inicios de sesión | Sprint_04/Abner/
2026-11-07 |  | 0
2026-11-08 |  | 0
2026-11-09 |  | 4 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Pantallas de administración de año lectivo, cursos y materias en la PWA | Pantallas de configuración académica | Capturas de las pantallas | Sprint_04/Abner/
2026-11-10 |  | 4 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | API de docentes y asignación docente–materia–paralelo | Endpoints de docentes | Swagger y pruebas Jest | Sprint_04/Abner/
2026-11-11 |  | 4 | Matrícula individual y representantes (RF-04, RF-29) | Pruebas de privacidad: la Secretaría no accede a planificaciones ni notas; la cédula no se expone completa en las respuestas | Pruebas de privacidad | Reporte de pruebas con respuestas 403 | Sprint_04/Abner/
2026-11-12 |  | 4 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Controles de carga de archivos: tamaño, tipo y contenido con fórmulas | Controles de carga | Prueba que rechaza un archivo no válido | Sprint_04/Abner/
2026-11-13 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | PR dev → test con todas las etapas del CI en verde y revisión de hallazgos de SonarQube | PR del sprint 4 | PR unido a test con el CI en verde | Sprint_04/Abner/
2026-11-14 |  | 0
2026-11-15 |  | 0
2026-11-16 |  | 4 | Datos de prueba, ambiente de pruebas y pruebas e2e | Despliegue continuo (CD) de la rama test al ambiente de pruebas con secretos en GitHub Environments | Ambiente de pruebas | Ejecución del job de despliegue y URL del ambiente | Sprint_05/Abner/
2026-11-17 |  | 4 | Paquete compartido del cálculo de notas | Pruebas del cálculo con los casos de la hoja oficial anonimizada: coincidencia del 100% (RNF-02) | Pruebas del cálculo | Reporte de pruebas con todos los casos en verde | Sprint_05/Abner/
2026-11-18 |  | 4 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | API de calificaciones usando packages/calculo | Endpoints de calificaciones | Swagger y pruebas Jest | Sprint_05/Abner/
2026-11-19 |  | 4 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Pantallas del docente para crear, editar y eliminar tareas | Pantallas de tareas | Capturas | Sprint_05/Abner/
2026-11-20 |  | 4 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | Pruebas de IDOR: un estudiante no ve notas de otro | Pruebas de acceso a notas | Reporte de pruebas 403 | Sprint_05/Abner/
2026-11-21 |  | 0
2026-11-22 |  | 0
2026-11-23 |  | 4 | Asistencia por materia (RF-21) | API de asistencia y justificación de faltas | Endpoints de asistencia | Swagger y pruebas Jest | Sprint_05/Abner/
2026-11-24 |  | 4 | Registro de comportamiento (RF-22) | Pruebas del cálculo contra la hoja oficial de comportamiento | Pruebas de comportamiento | Reporte con coincidencia total | Sprint_05/Abner/
2026-11-25 |  | 4 | Parámetros del colegio configurables (RNF-10) | API de parámetros: ponderaciones, escalas y textos de comportamiento | Endpoints de parámetros | Pruebas Jest | Sprint_05/Abner/
2026-11-26 |  | 4 | Trazabilidad de cambios en notas (RNF-09) | Pruebas de que la auditoría no se puede modificar desde la API | Pruebas de auditoría | Reporte de pruebas | Sprint_05/Abner/
2026-11-27 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | PR dev → test con el módulo de calificaciones | PR del sprint 5 | PR unido a test con el CI en verde | Sprint_05/Abner/
2026-11-28 |  | 0
2026-11-29 |  | 0
2026-11-30 |  | 4 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Pantalla de la hoja de estándares con filtro por materia | Pantalla de estándares | Capturas | Sprint_06/Abner/
2026-12-01 |  | 4 | Valoración de logros (RF-24) | Servicio de valoración de logros por curso, refuerzo y promedio de la asignatura | Servicio de valoración de logros | Pruebas Jest | Sprint_06/Abner/
2026-12-02 |  | 4 | Tablero consolidado del Administrador (RF-25) | Consultas consolidadas de rendimiento por curso y materia | API del tablero | Pruebas Jest | Sprint_06/Abner/
2026-12-03 |  | 4 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Pruebas de que el Excel no permite inyección de fórmulas (CSV/Excel injection) | Pruebas de exportación segura | Reporte de pruebas | Sprint_06/Abner/
2026-12-04 |  | 4 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | API del tablero (materias, promedios, asistencia y próximas actividades) y calendario consolidado de todas las materias | API del tablero y calendario del estudiante | Pruebas Jest y capturas del calendario | Sprint_06/Abner/
2026-12-05 |  | 0
2026-12-06 |  | 0
2026-12-07 |  | 4 | Vista del representante: notas y asistencia | Vista del representante en la PWA | Vista completa del representante | Capturas | Sprint_06/Abner/
2026-12-08 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | Informe del sprint 6 y tablero actualizado | Informe del sprint 6 | docs/sprints/sprint6.md en el repositorio | Sprint_06/Abner/
2026-12-09 |  | 4 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | Pruebas de validación y límites de tamaño de los campos de texto | Pruebas de validación de la planificación | Reporte de Jest con casos negativos | Sprint_07/Abner/
2026-12-10 |  | 4 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | Pruebas de XSS en los campos de texto libre y sanitización de la salida | Pruebas de XSS | Reporte de pruebas con cargas maliciosas neutralizadas | Sprint_07/Abner/
2026-12-11 |  | 4 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Máquina de estados en la API: Borrador → En revisión → Aprobado / Con observaciones | Máquina de estados | Pruebas Jest de cada transición | Sprint_07/Abner/
2026-12-12 |  | 0
2026-12-13 |  | 0
2026-12-14 |  | 4 | Revisión del Administrador con observaciones (RF-12, RF-13) | Bandeja de revisión del Administrador en la PWA | Bandeja de revisión | Capturas de la bandeja con pendientes | Sprint_07/Abner/
2026-12-15 |  | 4 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Auditoría de aprobaciones: quién y cuándo aprobó o devolvió | Auditoría de planificaciones | Consulta de la tabla de auditoría | Sprint_07/Abner/
2026-12-16 |  | 4 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Comparación del documento generado con el formato oficial del Ministerio | Verificación del formato | Documento generado y captura comparativa | Sprint_07/Abner/
2026-12-17 |  | 4 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Pruebas de acceso: el estudiante solo ve el calendario de su curso | Pruebas de acceso al calendario | Reporte de pruebas 403 | Sprint_07/Abner/
2026-12-18 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | Informe de seguridad: hallazgos de ZAP, SonarQube y Trivy | Informe de seguridad del sprint 7 | Sección de seguridad en docs/sprints/sprint7.md | Sprint_07/Abner/
2026-12-19 |  | 0
2026-12-20 |  | 0
2026-12-21 |  | 4 | Preparación de WhatsApp y consentimiento del representante | Cuenta de WhatsApp Cloud API con número de prueba y token en GitHub Secrets | Cuenta de WhatsApp de prueba | Captura de la configuración (sin valores) | Sprint_08/Abner/
2026-12-22 |  | 4 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Plantillas de mensajes sin datos sensibles innecesarios | Plantillas de mensajes | Plantillas en el repositorio | Sprint_08/Abner/
2026-12-23 |  | 4 | Avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Disparadores: promedio bajo 7 y falta o atraso sin justificar | Disparadores de avisos | Pruebas Jest | Sprint_08/Abner/
2026-12-24 |  | 4 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Pruebas: no se envía a números sin autorización ni se repite el mismo motivo | Pruebas de consentimiento | Reporte de pruebas | Sprint_08/Abner/
2026-12-25 |  | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 |  | 0
2026-12-27 |  | 0
2026-12-28 |  | 4 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Prueba e2e del criterio de aceptación 3 (alerta y aviso registrados) | Prueba de aceptación 3 | Reporte de Playwright y captura del historial | Sprint_08/Abner/
2026-12-29 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | PR dev → test con las notificaciones | PR del sprint 8 | PR unido a test con el CI en verde | Sprint_08/Abner/
2026-12-30 |  | 4 | Almacenamiento local y service worker (RNF-01) | Borrado de los datos locales al cerrar sesión (equipos compartidos) | Limpieza de datos locales | Prueba con captura antes y después del cierre de sesión | Sprint_09/Abner/
2026-12-31 |  | 4 | Cola de cambios sin conexión | Endpoint de sincronización idempotente (el mismo cambio enviado dos veces se guarda una sola vez) | Endpoint de sincronización | Pruebas Jest con envíos repetidos | Sprint_09/Abner/
2027-01-01 |  | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 |  | 0
2027-01-03 |  | 0
2027-01-04 |  | 4 | Sincronización y conflictos | Estrategia de conflictos y aviso al docente | Resolución de conflictos | Prueba de un conflicto resuelto | Sprint_09/Abner/
2027-01-05 |  | 4 | Pruebas del modo sin conexión | Revisión de la seguridad de los datos guardados en el dispositivo | Revisión de datos locales | Checklist en docs/seguridad/ | Sprint_09/Abner/
2027-01-06 |  | 4 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Despliegue en el ambiente de pruebas | Ambiente actualizado | Ejecución del job de despliegue | Sprint_09/Abner/
2027-01-07 |  | 4 | Rendimiento con usuarios simultáneos (RNF-06) | Prueba de carga con k6: 60 docentes y 400 estudiantes, y carga creciente hasta el punto de falla | Prueba de carga | Reporte de k6 con el punto de falla | Sprint_09/Abner/
2027-01-08 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | Demostración: registrar notas sin internet y sincronizar | Trabajo sin conexión | Grabación de la demostración | Sprint_09/Abner/
2027-01-09 |  | 0
2027-01-10 |  | 0
2027-01-11 |  | 4 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | DAST completo con ZAP y escaneo final con Trivy | Informe de seguridad final | Reportes de ZAP y Trivy | Sprint_10/Abner/
2027-01-12 |  | 4 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Corrección de hallazgos de seguridad y quality gate final | Correcciones de seguridad | Captura del quality gate aprobado | Sprint_10/Abner/
2027-01-13 |  | 4 | Despliegue final y release | PR test → main, release v1.0.0 e imágenes publicadas en GHCR | Release v1.0.0 | Release en GitHub y ejecución del CI en main | Sprint_10/Abner/
2027-01-14 |  | 4 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Informe final de seguridad y del pipeline | Informe de seguridad | Informe en docs/seguridad/ | Sprint_10/Abner/
2027-01-15 |  | 4 | Presentación final y entrega | Demostración final de la plataforma | Plataforma v1.0.0 | Grabación de la demostración | Sprint_10/Abner/
Total horas

## Christian
Christian Bonifaz – Participante 3: responsable de frontend PWA y trabajo sin conexión (rota en los módulos) |  |  |  |  | Evidencias en Google Drive (abrir carpeta)
Fecha | Dia | Horas | Actividad | Subactividad | Entregable | Evidencia | Carpeta en Drive
2026-09-30 |  | 4 | Definición del tema del proyecto y del cliente | Revisión del prototipo inicial y lista de funcionalidades que ya muestra | Lista de funcionalidades del prototipo | Capturas del prototipo en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-01 |  | 4 | Problemática y necesidad del proyecto | Necesidad y oportunidad, sin mencionar tecnologías | Necesidad y oportunidad | Borrador del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-02 |  | 4 | Matriz del ciclo de vida (SDLC) aplicada al proyecto | Fases 7 y 8 y diagrama visual del SDLC | Diagrama del SDLC | Imagen del diagrama en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-03 |  | 0
2026-10-04 |  | 0
2026-10-05 |  | 4 | Relación necesidad → requisito → artefacto | Necesidad 5: trabajo sin conexión y revisión conjunta de la tabla | Fila 5 y tabla revisada | Tabla en el borrador del Entregable 1 | Sprint_01/Christian/
2026-10-06 |  | 4 | Revisión y entrega del Entregable 1 (Propuesta de SI) – cierre del sprint 1 | Formato final, diagramas y exportación a PDF | PDF final | PDF del Entregable 1 en el Drive | Sprint_01/Christian/
2026-10-07 |  | 4 | Proceso de negocio actual y propuesto | Jerarquía del proceso: macroproceso, procesos y subprocesos | Jerarquía de procesos | Tabla en el borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Christian/
2026-10-08 |  | 4 | Modelo BPMN del proceso en Bizagi | Carril de la plataforma: cálculo, calendario y avisos; exportación a imagen | Modelo BPMN completo | Modelo.png en 01_Modelos/Procesos_BPMN | 01_Modelos/Procesos_BPMN/
2026-10-09 |  | 0 | Feriado: Independencia de Guayaquil
2026-10-10 |  | 0
2026-10-11 |  | 0
2026-10-12 |  | 4 | Requisitos funcionales (SRS v0.1) | Requisitos de comunicación y notificaciones | RF-28 a RF-37 | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-13 |  | 4 | Requisitos no funcionales y criterios de aceptación | Usabilidad, compatibilidad y trabajo sin conexión; criterios de aceptación | RNF de uso y criterios de aceptación | SRS v0.1 en 02_Documentos | 02_Documentos/
2026-10-14 |  | 4 | Validación del prototipo con el cliente | Ajustes del prototipo según las observaciones (demo v2) | Prototipo v2 | Capturas del prototipo v2 en el Drive | Sprint_02/Christian/
2026-10-15 |  | 4 | Taller de vulnerabilidades y riesgos | Política mínima de seguridad del proyecto | Política de seguridad | Taller en el Drive | 01_Modelos/Seguridad/
2026-10-16 |  | 4 | Objetivos, alcance y fuera de alcance | Fuera de alcance e innovación (avisos por WhatsApp) | Fuera de alcance e innovación | Borrador del Entregable 2 | Sprint_02/Christian/
2026-10-17 |  | 0
2026-10-18 |  | 0
2026-10-19 |  | 4 | Stakeholders, usuarios y actores, y casos de uso | Diagrama de casos de uso | Diagrama de casos de uso | Imagen en 01_Modelos/Casos_de_uso | 01_Modelos/Casos_de_uso/
2026-10-20 |  | 4 | Revisión y entrega del Entregable 2 (Procesos e involucrados) – cierre del sprint 2 | Formato final, figuras y exportación a PDF | PDF final | PDF del Entregable 2 en el Drive | Sprint_02/Christian/
2026-10-21 |  | 4 | Configuración de GitHub y Product Backlog en GitHub Projects | Product Backlog en GitHub Projects: 15 historias de usuario con requisitos, prioridad de Wiegers y sprint | Product Backlog | Captura del tablero de GitHub Projects | Sprint_03/Christian/
2026-10-22 |  | 4 | Definición de tecnologías y entrega del Entregable 3 | Revisión final y entrega del Entregable 3 (metodología, RACI, cronograma, requisitos, Wiegers, riesgos, indicadores y prototipo) | Entregable 3 entregado | PDF del Entregable 3 en 00_Entregables y constancia de entrega | 00_Entregables/
2026-10-23 |  | 4 | Diseño de arquitectura, datos y amenazas | Diagrama C4 (contexto y contenedores) y diseño del trabajo sin conexión: cola local de cambios y resolución de conflictos | Arquitectura y diseño offline | Diagramas en docs/arquitectura/ renderizados en GitHub | 01_Modelos/Arquitectura/
2026-10-24 |  | 0
2026-10-25 |  | 0
2026-10-26 |  | 4 | CI básico: secretos y compilación con avisos en Telegram | Notificador de Telegram que crea un único mensaje y lo edita con el avance de cada etapa, sin datos sensibles y sin detener el pipeline si Telegram falla | Notificador de Telegram v0 | Captura del mensaje de progreso editado en el chat de Telegram | Sprint_03/Christian/
2026-10-27 |  | 4 | Esqueletos de la API y de la PWA | Proyecto React + Vite + TypeScript en frontend/ con Tailwind y los colores del colegio, consultando /health | PWA esqueleto | Commit en dev y captura de la pantalla inicial conectada a la API | Sprint_03/Christian/
2026-10-28 |  | 4 | Base de datos, etapa de pruebas y estructura de la PWA | Estructura de la PWA: rutas por rol, barra lateral y diseño adaptable tomado del prototipo | Layout de la PWA | Capturas en computadora y en celular | Sprint_03/Christian/
2026-10-29 |  | 4 | Análisis de dependencias, calidad de código y contenedores | Dockerfile de la PWA servida con Nginx y cabeceras de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame-Options) | Dockerfile de la web | Captura de las cabeceras de respuesta en el navegador | Sprint_03/Christian/
2026-10-30 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 3 | Informe y demostración del sprint 3: repositorio, ramas protegidas, backlog y CI con aviso en Telegram | Informe del sprint 3 | docs/sprints/sprint3.md y capturas de la demostración | Sprint_03/Christian/
2026-10-31 |  | 0
2026-11-01 |  | 0
2026-11-02 |  | 0 | Feriado: Día de los Difuntos
2026-11-03 |  | 0 | Feriado: Independencia de Cuenca
2026-11-04 |  | 4 | Construcción y escaneo de imágenes en el CI | Notificador de Telegram v1: todas las etapas en un único mensaje editado, duración y enlace a la ejecución | Notificador de Telegram v1 | Captura del mensaje final de una ejecución completa | Sprint_04/Christian/
2026-11-05 |  | 4 | Autenticación y roles (RF-01, RF-03) | Pantalla de inicio de sesión y cambio obligatorio de clave en el primer ingreso | Pantallas de acceso | Capturas del flujo de primer ingreso | Sprint_04/Christian/
2026-11-06 |  | 4 | Generación de usuarios, sesión y auditoría (RF-02) | Manejo de sesión en la PWA (token, expiración, cierre) y menú por rol | Sesión y menú por rol | Capturas del menú de cada rol | Sprint_04/Christian/
2026-11-07 |  | 0
2026-11-08 |  | 0
2026-11-09 |  | 4 | Año lectivo, cursos, paralelos y materias (RF-06, RF-07) | Pruebas de validación de entradas (datos inválidos, campos extra, inyección) sobre los nuevos endpoints | Pruebas de validación | Reporte de Jest con los casos negativos | Sprint_04/Christian/
2026-11-10 |  | 4 | Gestión de docentes y asignación de materias (RF-05) | Prueba e2e: el administrador crea un docente y le asigna materias | Prueba e2e de docentes | Reporte de Playwright en el CI | Sprint_04/Christian/
2026-11-11 |  | 4 | Matrícula individual y representantes (RF-04, RF-29) | Pantalla de matrícula de la Secretaría | Pantalla de matrícula | Capturas de una matrícula completa | Sprint_04/Christian/
2026-11-12 |  | 4 | Importación de nóminas desde Excel (RF-04) | Interfaz de carga con vista previa y errores por fila | Pantalla de importación | Capturas de la vista previa y de los errores | Sprint_04/Christian/
2026-11-13 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 4 | Informe del sprint 4 y tablero actualizado | Informe del sprint 4 | docs/sprints/sprint4.md en el repositorio | Sprint_04/Christian/
2026-11-14 |  | 0
2026-11-15 |  | 0
2026-11-16 |  | 4 | Datos de prueba, ambiente de pruebas y pruebas e2e | Prueba end-to-end del inicio de sesión con Playwright dentro del CI | Prueba e2e de login | Reporte de Playwright en el CI | Sprint_05/Christian/
2026-11-17 |  | 4 | Paquete compartido del cálculo de notas | Uso del paquete en la PWA para mostrar el cálculo inmediato al ingresar una nota (RNF-06) | Cálculo en la interfaz | Captura del cálculo actualizado al ingresar una nota | Sprint_05/Christian/
2026-11-18 |  | 4 | Registro de aportes y cálculo de notas (RF-17, RF-18) | Libreta de calificaciones en la PWA con cálculo inmediato | Libreta de calificaciones | Capturas de la libreta | Sprint_05/Christian/
2026-11-19 |  | 4 | Tareas, pruebas y proyectos (RF-19) | Prueba e2e: la tarea creada aparece en el calendario del estudiante | Prueba e2e de tareas | Reporte de Playwright | Sprint_05/Christian/
2026-11-20 |  | 4 | Nota y retroalimentación de tareas (RF-20) | API de calificación de tareas con retroalimentación | Endpoints de entregas | Pruebas Jest | Sprint_05/Christian/
2026-11-21 |  | 0
2026-11-22 |  | 0
2026-11-23 |  | 4 | Asistencia por materia (RF-21) | Toma de asistencia rápida en la PWA (máximo tres pasos, RNF-03) | Pantalla de asistencia | Capturas en celular | Sprint_05/Christian/
2026-11-24 |  | 4 | Registro de comportamiento (RF-22) | Pantalla de comportamiento con colores por categoría | Pantalla de comportamiento | Capturas | Sprint_05/Christian/
2026-11-25 |  | 4 | Parámetros del colegio configurables (RNF-10) | Pruebas: al cambiar una ponderación se recalculan las notas | Pruebas de parámetros | Reporte de pruebas | Sprint_05/Christian/
2026-11-26 |  | 4 | Trazabilidad de cambios en notas (RNF-09) | Vista del historial de cambios de una nota | Historial de notas | Captura del historial | Sprint_05/Christian/
2026-11-27 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 5 | Demostración de notas, tareas, asistencia y comportamiento | Módulo de calificaciones | Grabación o capturas de la demostración | Sprint_05/Christian/
2026-11-28 |  | 0
2026-11-29 |  | 0
2026-11-30 |  | 4 | Hoja de estándares DA/AA/PA/NA (RF-23) | Pruebas de acceso: el docente solo ve sus cursos | Pruebas de acceso a reportes | Reporte de pruebas 403 | Sprint_06/Christian/
2026-12-01 |  | 4 | Valoración de logros (RF-24) | Pruebas contra la hoja oficial de valoración de logros | Pruebas de valoración de logros | Reporte con coincidencia total | Sprint_06/Christian/
2026-12-02 |  | 4 | Tablero consolidado del Administrador (RF-25) | Tablero con gráficos del rendimiento institucional | Tablero del Administrador | Capturas del tablero | Sprint_06/Christian/
2026-12-03 |  | 4 | Importación y exportación de notas en Excel (RF-26, RF-27) | Importador de calificaciones en la API | Importador de calificaciones | Prueba con archivo ficticio | Sprint_06/Christian/
2026-12-04 |  | 4 | Tablero, horario y calendario del estudiante (RF-28, RF-37) | Pantalla de horario semanal adaptable al celular | Pantalla de horario | Capturas en celular | Sprint_06/Christian/
2026-12-05 |  | 0
2026-12-06 |  | 0
2026-12-07 |  | 4 | Vista del representante: notas y asistencia | Pruebas de IDOR del representante | Pruebas de acceso del representante | Reporte de pruebas 403 | Sprint_06/Christian/
2026-12-08 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 6 | PR dev → test con reportes y tableros | PR del sprint 6 | PR unido a test con el CI en verde | Sprint_06/Christian/
2026-12-09 |  | 4 | Modelo y plantilla de la planificación (RF-09) | API del modelo de planificación según el formato del Ministerio | Endpoints de planificación | Swagger y pruebas Jest | Sprint_07/Christian/
2026-12-10 |  | 4 | Tabla semanal con actividades ERCA (RF-09) | API de semanas de la planificación | Endpoints de semanas | Pruebas Jest | Sprint_07/Christian/
2026-12-11 |  | 4 | Estados de la planificación y envío a revisión (RF-10, RF-11) | Pruebas de transiciones no permitidas y de edición durante la revisión | Pruebas de estados | Reporte con los casos rechazados | Sprint_07/Christian/
2026-12-12 |  | 0
2026-12-13 |  | 0
2026-12-14 |  | 4 | Revisión del Administrador con observaciones (RF-12, RF-13) | API de observaciones asociadas a un campo o semana | Endpoints de observaciones | Pruebas Jest y Swagger | Sprint_07/Christian/
2026-12-15 |  | 4 | Historial y documento único (RF-14, RNF-09) | Resaltado en la PWA de cada observación en su campo | Observaciones resaltadas | Captura de la vista del docente con observaciones | Sprint_07/Christian/
2026-12-16 |  | 4 | Exportación a Word y PDF con el formato oficial (RF-15) | Exportación a Word con docx, incluido el bloque de firmas | Exportación a Word | Archivo .docx generado desde la plataforma | Sprint_07/Christian/
2026-12-17 |  | 4 | Calendario a partir de la planificación (RF-16) | Calendario del docente y del estudiante en la PWA | Vista de calendario | Capturas del calendario | Sprint_07/Christian/
2026-12-18 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 7 | Demostración del flujo completo de planificación e informe del sprint | Informe del sprint 7 | docs/sprints/sprint7.md y grabación de la demostración | Sprint_07/Christian/
2026-12-19 |  | 0
2026-12-20 |  | 0
2026-12-21 |  | 4 | Preparación de WhatsApp y consentimiento del representante | Pantalla de autorización y baja de avisos del representante | Pantalla de consentimiento | Capturas | Sprint_08/Christian/
2026-12-22 |  | 4 | Adaptador de WhatsApp y plantillas de mensajes (RNF-05) | Registro de los números de WhatsApp del representante y de su autorización en la matrícula (RF-29) | Pantalla de contactos del representante | Capturas de la matrícula con el número y la autorización | Sprint_08/Christian/
2026-12-23 |  | 4 | Avisos automáticos por promedio y faltas (RF-30, RF-31, RF-35) | Prueba de punta a punta con el número de prueba | Prueba real de aviso | Captura del mensaje recibido en WhatsApp | Sprint_08/Christian/
2026-12-24 |  | 4 | Antiduplicados y avisos de tareas (RF-32, RF-34) | Regla antiduplicados por motivo y periodo | Antiduplicados | Pruebas Jest | Sprint_08/Christian/
2026-12-25 |  | 0 | Feriado: Navidad
2026-12-26 |  | 0
2026-12-27 |  | 0
2026-12-28 |  | 4 | Historial de notificaciones (RF-33) e integración | Pantalla del historial para docente y administrador | Pantalla de historial | Capturas | Sprint_08/Christian/
2026-12-29 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 8 | Demostración de un aviso real por WhatsApp | Notificaciones por WhatsApp | Grabación de la demostración | Sprint_08/Christian/
2026-12-30 |  | 4 | Almacenamiento local y service worker (RNF-01) | Service worker con Workbox para usar la app sin internet | Service worker | Captura de la app cargando en modo sin conexión | Sprint_09/Christian/
2026-12-31 |  | 4 | Cola de cambios sin conexión | Indicador de estado de conexión y de cambios pendientes | Indicador de conexión | Capturas en línea y sin conexión | Sprint_09/Christian/
2027-01-01 |  | 0 | Feriado: Año Nuevo
2027-01-02 |  | 0
2027-01-03 |  | 0
2027-01-04 |  | 4 | Sincronización y conflictos | Sincronización automática al recuperar la conexión | Sincronización automática | Captura de cambios sincronizados | Sprint_09/Christian/
2027-01-05 |  | 4 | Pruebas del modo sin conexión | Prueba en celular en modo avión | Prueba en celular | Grabación en modo avión | Sprint_09/Christian/
2027-01-06 |  | 4 | Integración del trabajo sin conexión y PWA instalable | Manifest e instalación de la PWA en celular y computadora | PWA instalable | Captura del puntaje PWA en Lighthouse | Sprint_09/Christian/
2027-01-07 |  | 4 | Rendimiento con usuarios simultáneos (RNF-06) | Optimización del tamaño de la PWA y del tiempo de carga | Optimización de la PWA | Reporte de Lighthouse | Sprint_09/Christian/
2027-01-08 |  | 4 | Integración, demostración e informe del sprint 9 | Informe del sprint 9 y tablero actualizado | Informe del sprint 9 | docs/sprints/sprint9.md en el repositorio | Sprint_09/Christian/
2027-01-09 |  | 0
2027-01-10 |  | 0
2027-01-11 |  | 4 | Pruebas de aceptación con los criterios del SRS | Criterios 1 y 4: flujo de planificación y trabajo sin conexión | Aceptación de flujos | Grabación de los flujos | Sprint_10/Christian/
2027-01-12 |  | 4 | Corrección de hallazgos y pruebas finales | Corrección de errores de la interfaz y prueba en navegadores | Correcciones del frontend | Capturas en los tres navegadores | Sprint_10/Christian/
2027-01-13 |  | 4 | Despliegue final y release | Manual de usuario por rol | Manual de usuario | docs/manual_usuario.md o PDF en el repositorio | Sprint_10/Christian/
2027-01-14 |  | 4 | Documentación y capacitación (RNF-11) | Video y material de capacitación | Material de capacitación | Enlace al video | Sprint_10/Christian/
2027-01-15 |  | 4 | Presentación final y entrega | Diapositivas de la presentación | Presentación final | Diapositivas en el repositorio | Sprint_10/Christian/
Total horas

## Sprints
Sprint | Inicio | Fin (demostración) | Objetivo | Hito verificable
Sprint 1 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | Concepción del proyecto y propuesta del SI | Tema definido (30/09) y Entregable 1 (Propuesta de SI) entregado el 06/10
Sprint 2 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | Procesos, requisitos y análisis | SRS, BPMN, casos de uso y taller de riesgos; Entregable 2 entregado el 20/10
Sprint 3 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | Planificación, repositorio y CI/CD básico | Organización de GitHub, ramas protegidas y Product Backlog (21/10); tecnologías y Entregable 3 (22/10); CI con avisos en Telegram y esqueleto unido a test
Sprint 4 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | Autenticación, usuarios y matrícula | Inicio de sesión por rol, gestión académica y matrícula individual y por Excel (RF-01 a RF-07)
Sprint 5 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Ambiente de pruebas y calificaciones | Ambiente de pruebas con CD; notas idénticas a la hoja oficial, tareas, asistencia, comportamiento y auditoría (RF-17 a RF-22)
Sprint 6 | 2026-11-30 | 2026-12-08 | Reportes, tableros y vista del representante | Estándares, valoración de logros, tableros, Excel y vista del representante (RF-23 a RF-28, RF-37, RF-38)
Sprint 7 | 2026-12-09 | 2026-12-18 | Planificación curricular con revisión | Planificación con estados, observaciones por campo, Word/PDF y calendario (RF-09 a RF-16)
Sprint 8 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | Notificaciones por WhatsApp | Aviso real al representante con consentimiento, antiduplicados e historial (RF-29 a RF-35)
Sprint 9 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | Trabajo sin conexión y rendimiento | Registro sin internet con sincronización; PWA instalable; prueba de carga 60 docentes / 400 estudiantes
Sprint 10 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | Aceptación, despliegue y entrega | Criterios de aceptación cumplidos y versión v1.0.0 publicada
Evidencias: | Carpeta compartida en Google Drive